## A. Características del Proyecto
Estimación de esfuerzo
0. Pensá. Esto no es un formulario. Es una herramienta para ayudarte a pensar que esfuerzo hace falta para terminar un proyecto.
1. El proyecto
Cuenta: |  | CuentaClienteCWA | [6 empty] | Definición inicial | 0
Código Proyecto: |  | XXX000 | [6 empty] | Definición aprobada | 0
Nombre Proyecto: |  | Proyecto | [6 empty] | Requerimientos | 3.98
Account Unit: |  | BM
Practice Unit: |  | JV
[9 empty] | Diseño | 0
2. Establecer el nivel de incertidumbre general del proyecto según el cono de Bohem | [8 empty] | Diseño detallado | 0
Requerimientos |  | Requirements Specification | [6 empty] | Producto disponible | 0
Están descriptos cada uno de los items del product backlog. Hay un documento de caso de uso o user story para cada funcionalidad.
Según Bohem: |  |  | Bajo | Alto
Tu estimación está en este rango respecto a la real: |  |  | 67% | 108.5%
Tu cronograma está en este rango respecto a la real: |  |  | 150% | 0%
3. Ajustar las estimaciones por disciplina al proyecto
Los valores están indicados en horas
Escala complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20
2 | 5 | 6 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 47
5 | 12 | 14 | 36 | 21 | 5 | 14 | 4 | 106
9 | 25 | 25 | 68 | 40 | 13 | 27 | 8 | 206
15 | 40 | 36 | 100 | 60 | 20 | 38 | 11 | 305
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bajar porcentaje si experiencia del equipo es menor en esa area
4. Ajustar otras características del proyecto
Suplemento de trabajo |  | 20%
Cantidad de horas al mes disponibles |  | 160 | horas
Cantidad de horas a la semana disponibles |  | 40 | horas
Tabla ajustada de acuerdo a otras características del proyecto
Complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total
1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23
2 | 6 | 7 | 19 | 11 | 4 | 7 | 2 | 54
5 | 14 | 17 | 43 | 25 | 6 | 17 | 5 | 122
9 | 30 | 30 | 82 | 48 | 16 | 32 | 10 | 238
15 | 48 | 43 | 120 | 72 | 24 | 46 | 13 | 353

## B. Unidades de estimación
Lista de Unidades de Estimación (UE)
5. Completar las unidades de estimación (UE), su complejidad, el estado de definición (¿Qué tengo?), la criticidad y el hito. Si es necesario podes ajustar la estimación para cada disciplina.
Requerimientos | [6 empty] | Estimaciones
Codigo | Nombre | Descripcion | Complejidad | ¿Qué tengo? | Criticidad | Hito | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX
UE001 | Trulala | Descripción trulala 1 | 1 | Definición inicial | Crítico | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
UE002 | Trulala 2 | Descripción trulala 2 | 1 | Definición inicial | Crítico | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
UE003 | Trulala 3 | Descripción trulala 3 | 2 | Definición inicial | Deseable | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
UE004 | Trulala 4 | Descripción trulala 4 | 2 | Definición inicial | Crítico | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
UE005 | Trulala 5 | Descripción trulala 5 | 5 | Definición inicial | Necesario | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
UE006 | Trulala 6 | Descripción trulala 6 | 5 | Producto disponible | Necesario | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
UE007 | Trulala 7 | Descripción trulala 7 | 9 | Producto disponible | Necesario | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE008 | Trulala 8 | Descripción trulala 8 | 9 | Producto disponible | Crítico | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE009 | Trulala 9 | Descripción trulala 9 | 15 | Producto disponible | Crítico | IV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
UE010 | Trulala 10 | Descripción trulala 10 | 9 | Producto disponible | Crítico | IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE013 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE017 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE021 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE023 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE024 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE026 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE027 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE029 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE030 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE031 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE032 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE033 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE034 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE035 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE036 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE037 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE038 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE039 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE040 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE041 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE042 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE043 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE044 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE045 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE046 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE047 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE048 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE049 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE050 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE051 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE052 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE054 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE055 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE056 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE057 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE058 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE060 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE061 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE062 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE063 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE064 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE065 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE066 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE067 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE068 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE069 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE070 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE071 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE072 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE073 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE074 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE075 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE076 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE078 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE079 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE080 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE081 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE082 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE084 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE085 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE086 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE087 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE088 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE089 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE090 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE092 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE093 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE094 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE095 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE096 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE097 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE098 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE099 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE101 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE102 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE104 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE105 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE108 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE109 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE110 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE111 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE113 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE114 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE115 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE117 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE119 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE121 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE123 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE126 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE129 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE136 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE137 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE138 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE139 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE140 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE141 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE143 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE147 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE148 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE149 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE151 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE153 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE154 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE156 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE157 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE159 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE161 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE163 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE164 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE165 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE166 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE168 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE169 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE170 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE172 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE173 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE174 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE175 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE177 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE180 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE183 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE184 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE187 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE188 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE189 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE190 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE192 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE193 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE194 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE196 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE197 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE199 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criticidad |  |  |  |  | Criticidad
| Crítico | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C. Estimados
Estimaciones en Horas por unidad de estimación por disciplina | [29 empty] | 1524 | 1308.75 | 2385
No editar esta solapa.
|  | Analisis Funcional |  |  |  | Arquitectura |  |  |  | Programación |  |  |  | Testing |  |  |  | Implementación |  |  |  | Gestión |  |  |  | UX |  |  |  | Totales
UE | Nombre | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Horas | Mejor Caso | Peor Caso | Bohem | Criticidad | Hito
| Totales de horas |  | 182 | 159.5 | 272 |  | 189 | 159.75 | 306 |  | 504 | 432.75 | 789 |  | 298 | 255.25 | 469 |  | 94 | 82 | 142 | 58 | 198 | 168.75 | 315 | 58 | 59 | 50.75 | 92 | 1524 | 1308.75 | 2385
UE001 | Trulala | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 24 | 6 | 96 | Definición inicial | Crítico | I
UE002 | Trulala 2 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 24 | 6 | 96 | Definición inicial | Crítico | I
UE003 | Trulala 3 | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 56 | 14 | 224 | Definición inicial | Deseable | I
UE004 | Trulala 4 | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 56 | 14 | 224 | Definición inicial | Crítico | II
UE005 | Trulala 5 | 5 | 14 | 3.5 | 56 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 43 | 10.75 | 172 | 5 | 25 | 6.25 | 100 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 5 | 1.25 | 20 | 127 | 31.75 | 508 | Definición inicial | Necesario | II
UE006 | Trulala 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 43 | 43 | 43 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 127 | 127 | 127 | Producto disponible | Necesario | III
UE007 | Trulala 7 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Necesario | III
UE008 | Trulala 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Crítico | III
UE009 | Trulala 9 | 15 | 48 | 48 | 48 | 15 | 43 | 43 | 43 | 15 | 120 | 120 | 120 | 15 | 72 | 72 | 72 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 46 | 46 | 46 | 15 | 13 | 13 | 13 | 366 | 366 | 366 | Producto disponible | Crítico | IV
UE010 | Trulala 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Crítico | IV
UE011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D6: Estimado de Complejidad de Análisis Funcional: Se definió en la hoja de Casos de Uso.
Note on E6: Horas de Esfuerzo de Análisis Funcional: En base a la complejidad definida para el análisis funcional se busca en la tabla de estimaciones la cantidad de horas definidas en base a la complejidad para el análisis funcional.
Note on F6: Estimado de horas si la contingencia no se cumple: Estimación de horas restando el procentaje de contingencia.
Note on G6: Estimado de horas si la contingencia se cumple: Estimación de horas sumando el procentaje de contingencia

## D. Resumen
Resumen de la estimación
6. Revisa lo que la estimación está dado y asegurate que es algo razonable. No estás completando un formulario estás estimando que esfuerzo necesita un proyecto.
6.1. Resumen de esfuerzo por rol
| Mejor caso | Esfuerzo | Peor caso
Analista Funcional | 159.5 | 182 | 272
Arquitecto | 159.75 | 189 | 306
Desarrollador | 432.75 | 504 | 789
Tester | 255.25 | 298 | 469
Implementador | 82 | 94 | 142
Lider de Proyecto | 168.75 | 198 | 315
UX | 50.75 | 59 | 92
Total | 1308.75 | 1524 | 2385
Relación | 0.85876 | 1 | 1.565
| Meses hombre | Staffing por rol | Meses calendario | Semana hombre | Staffing por rol | Semanas calendario
Analista Funcional | 1.1375 | 1 | 1.1375 | 4.55 | 1 | 4.55
Arquitecto | 1.1812 | 1 | 1.1812 | 4.725 | 1 | 4.725
Desarrollador | 3.15 | 3 | 1.05 | 12.6 | 3 | 4.2
Tester | 1.8625 | 1 | 1.8625 | 7.45 | 1 | 7.45
Implementador | 0.5875 | 1 | 0.5875 | 2.35 | 1 | 2.35
Lider de Proyecto | 1.2375 | 1 | 1.2375 | 4.95 | 1 | 4.95
UX | 0.36875 | 1 | 0.36875 | 1.475 | 1 | 1.475
Total | 9.525 | 9 | 7.425 | 38.1 | 9 | 29.7
6.2. Distribución de la complejidad
Distribución por complejidad
Complejidad | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Complejidad por Disciplina
Análisis Funcional | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Arquitectura | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Programación | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Testing | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Implementación | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Gestión | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
UX | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Complejidad por Criticidad |  | Crítico | Necesario | Deseable | Total
Cantidad de UE por criticidad |  | 6 | 3 | 1 | 10
Cantidad de horas por criticidad |  | 966 | 502 | 56 | 1524
Distribución de complejidad por criticidad |  | 63.39% | 32.94% | 3.675% | 100%
Complejidad por Hito |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total
Cantidad de UE por hito |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Cantidad de horas por hito |  | 104 | 183 | 623 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524
Distribución de complejidad por hito |  | 6.824% | 12.01% | 40.88% | 40.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.3. Esfuerzo por fase de RUP
| Incepción | 63.39% I: Elaboración; 32.94% II: Construcción; 3.675% III: Transición; 100% IV: Total
Distribución según RUP | 10% | 63.39% I: 30%; 32.94% II: 50%; 3.675% III: 10%; 100% IV: 100%
Ajuste para este proyecto | 10% | 63.39% I: 30%; 32.94% II: 50%; 3.675% III: 10%; 100% IV: 100%
Esfuerzo en horas hombre | 152.4 | 63.39% I: 457.2; 32.94% II: 762; 3.675% III: 152.4; 100% IV: 1524
6.4. Distribución de acuerdo al paso del cono de Bohem
Distribución según el paso del cono de Bohem | [12 empty] | Proporcional para gráfico
Definición inicial |  | 63.39% I: 287 | 0.75328
Definición aprobada |  | 63.39% I: 0 | 0
Requerimientos |  | 63.39% I: 0 | 0
Diseño |  | 63.39% I: 0 | 0
Diseño detallado |  | 63.39% I: 0 | 0
Producto disponible |  | 63.39% I: 1237 | 3.2467
| Total | 63.39% I: 1524 | 4

## E. Simulación Monte Carlo
Simulación usando Monte Carlo
7.1 . Esta solapa está basada en el trabajo "How to Improve Software Estimation Using Monte Carlo Simulation" de Troy Magennis, que ya no está publicado. Pero podes leer http://focusedobjective.com/wp-content/uploads/2013/05/Modeling-and-Simulating-Software-Projects-Troy-Magennis.pdf que es mas reciente. Como la solapa usa funciones basadas en valores aleatorios cualquier cambio en la planilla regenera los resultados. Eso está bien, no te preocupes. Por ahora asumimos que la distribucion por disciplina es independiente del esfuerzo y del paso de Bohem. Si exageras con la definición de cada requerimiento (muy baja o muy alta en todos los casos) se te va a ir a la miercoles la simulación.
7.2 Probabilidad objetivo: Probá con varios objetivos de horas totales del proyecto (en las celdas verdes). La planilla calcula la probabilidad de que esa cantidad de horas es aceptable. Aceptable quiere decir que el número de veces en 1000 iteraciones al azar en que el número objetivo de horas que pusiste era menor que total calculado para una iteración de la simulación. El semáforo verde indica una probabilidad de que ocurra, bastante aproximada.
| Horas objetivo | Probabilidad de que ocurra | Estimación original | Diferencia
Horas objetivo 1 | 1600 | 22.7% | 1524 | 76
Horas objetivo 2 | 2160 | 82.4% | 1524 | 636
Horas objetivo 3 | 2300 | 91.6% | 1524 | 776
Horas objetivo 4 | 2700 | 99.8% | 1524 | 1176
7.3 Como dice Troy, simples simulaciones de montecarlo. 1000 iteraciones. No hace falta que revises esta parte.
Iteration | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Total
1 | 0.68113 | 1.121 | 1.0058 | 1.1348 | 1.0242 | 1 | 195.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1432.4847
2 | 1.098 | 1.4591 | 1.5445 | 1.1464 | 0.99327 | 1 | 315.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.1254
3 | 2.9072 | 1.5721 | 1.1822 | 0.9473 | 0.98479 | 1 | 834.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2071.365
4 | 2.0413 | 1.648 | 1.0402 | 1.0543 | 1.0029 | 1 | 585.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1822.8525
5 | 1.4114 | 1.064 | 1.2158 | 0.8787 | 0.98822 | 1 | 405.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1642.0771
6 | 2.2267 | 1.2656 | 1.1795 | 1.3522 | 1.0248 | 1 | 639.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1876.0527
7 | 1.6545 | 1.3597 | 0.87087 | 1.0353 | 0.99058 | 1 | 474.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1711.832
8 | 1.9406 | 0.97263 | 1.0888 | 1.3743 | 0.93203 | 1 | 556.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1793.9601
9 | 1.9072 | 1.4075 | 1.1573 | 0.92798 | 0.99173 | 1 | 547.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1784.3623
10 | 2.6016 | 0.71643 | 1.5354 | 0.93725 | 1.0172 | 1 | 746.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1983.662
11 | 4.3162 | 1.512 | 1.1621 | 0.84311 | 1.0225 | 1 | 1238.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2475.7602
12 | 1.4122 | 1.2989 | 1.0009 | 1.0404 | 1.0756 | 1 | 405.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1642.2887
13 | 2.9563 | 1.2783 | 0.98455 | 0.94719 | 0.99226 | 1 | 848.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.4461
14 | 2.18 | 0.16585 | 0.90585 | 0.73479 | 1.0178 | 1 | 625.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1862.671
15 | 2.0502 | 0.91449 | 1.2888 | 1.2253 | 0.98284 | 1 | 588.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1825.4082
16 | 0.9378 | 1.6521 | 1.0747 | 1.1191 | 0.95896 | 1 | 269.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1506.1494
17 | 1.2732 | 1.1667 | 1.0334 | 0.91136 | 0.98041 | 1 | 365.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1602.4018
18 | 2.1661 | 0.40542 | 1.1329 | 1.132 | 0.97668 | 1 | 621.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1858.6733
19 | 3.4585 | 1.7306 | 1.079 | 0.99002 | 1.0224 | 1 | 992.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2229.5968
20 | 2.7462 | 1.5097 | 1.1209 | 0.98268 | 0.99683 | 1 | 788.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.1595
21 | 1.2869 | 1.2904 | 1.0403 | 1.1612 | 1.0198 | 1 | 369.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1606.342
22 | 3.7218 | 1.126 | 1.2519 | 1.1942 | 1.0312 | 1 | 1068.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2305.1532
23 | 1.4233 | 0.77174 | 1.176 | 1.0719 | 0.97875 | 1 | 408.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1645.4744
24 | 1.5206 | 0.4712 | 1.1187 | 0.99273 | 1.0696 | 1 | 436.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1673.418
25 | 0.73173 | 0.96598 | 1.2134 | 1.0179 | 1.0002 | 1 | 210.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1447.0077
26 | 2.0891 | 1.2844 | 1.3385 | 1.4282 | 1.0475 | 1 | 599.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1836.5777
27 | 1.8215 | 0.8426 | 1.3783 | 0.87846 | 0.97306 | 1 | 522.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1759.7692
28 | 2.1779 | 1.0597 | 1.0111 | 1.0466 | 1.0325 | 1 | 625.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1862.0434
29 | 1.4788 | 0.86561 | 1.5528 | 0.80698 | 1.0227 | 1 | 424.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1661.4158
30 | 1.4787 | 0.94829 | 1.4549 | 1.0913 | 1.0262 | 1 | 424.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1661.3741
31 | 2.8291 | 1.1336 | 0.98332 | 1.0218 | 0.9804 | 1 | 811.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2048.9391
32 | 1.29 | 0.48812 | 0.67818 | 0.87309 | 0.97661 | 1 | 370.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1607.2427
33 | 1.2039 | 1.3783 | 1.2114 | 1.0877 | 0.97314 | 1 | 345.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1582.5113
34 | 1.7669 | 1.0637 | 1.1309 | 1.3099 | 1.0132 | 1 | 507.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1744.0982
35 | 0.99891 | 1.3926 | 1.129 | 0.9898 | 1.0322 | 1 | 286.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1523.6869
36 | 3.3861 | 0.58432 | 1.3799 | 0.7197 | 0.97358 | 1 | 971.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2208.825
37 | 0.2682 | 0.85428 | 1.364 | 1.1801 | 1.0117 | 1 | 76.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1313.9742
38 | 1.7269 | 1.9365 | 1.223 | 0.97322 | 1.0131 | 1 | 495.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1732.6104
39 | 2.1379 | 1.5188 | 0.9116 | 0.99137 | 1.0559 | 1 | 613.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1850.5775
40 | 3.7529 | 1.9158 | 0.87106 | 1.1055 | 0.95127 | 1 | 1077.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2314.0735
41 | 2.0251 | 1.481 | 0.86921 | 1.0802 | 0.98118 | 1 | 581.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1818.1944
42 | 2.3616 | 0.99528 | 1.0608 | 0.79744 | 0.98813 | 1 | 677.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1914.7912
43 | 2.9485 | 0.67976 | 0.96936 | 0.88713 | 1.0204 | 1 | 846.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2083.2206
44 | 3.6275 | 1.3793 | 1.1897 | 0.73538 | 1.0309 | 1 | 1041.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2278.1028
45 | 2.2748 | 0.28036 | 1.1652 | 0.83362 | 1.0192 | 1 | 652.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1889.8595
46 | 1.2509 | 1.0067 | 1.2384 | 0.94975 | 0.97475 | 1 | 358.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1595.9943
47 | 1.5953 | 1.1653 | 1.287 | 1.0759 | 1.0295 | 1 | 457.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1694.8654
48 | 0.47173 | 1.8159 | 1.1807 | 1.1613 | 1.0473 | 1 | 135.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1372.3872
49 | 0.20015 | 1.877 | 1.5485 | 1.0862 | 0.9885 | 1 | 57.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1294.4432
50 | 1.9178 | 0.86714 | 1.2812 | 0.91658 | 1.0539 | 1 | 550.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1787.4149
51 | 0.14547 | 1.057 | 1.2241 | 1.0299 | 0.97458 | 1 | 41.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1278.7487
52 | 1.9005 | 1.5951 | 1.288 | 1.0225 | 0.95669 | 1 | 545.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1782.4321
53 | 4.0381 | 0.6384 | 1.3228 | 0.84865 | 0.97317 | 1 | 1158.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2395.9387
54 | 1.913 | 1.4155 | 0.68808 | 1.0428 | 1.0045 | 1 | 549.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1786.0386
55 | 2.7247 | 0.72181 | 0.9469 | 1.0685 | 1.0426 | 1 | 781.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2018.9883
56 | 1.4206 | 0.38266 | 1.0051 | 0.87371 | 0.96983 | 1 | 407.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1644.6993
57 | 2.1037 | 0.58744 | 0.9221 | 1.0959 | 1.0079 | 1 | 603.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1840.7635
58 | 0.23871 | 1.4628 | 1.2195 | 1.1832 | 0.98544 | 1 | 68.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1305.5089
59 | 0.61376 | 1.4524 | 0.75544 | 0.68754 | 0.97833 | 1 | 176.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1413.1503
60 | 1.6722 | 0.97798 | 0.64455 | 0.96679 | 1.0002 | 1 | 479.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1716.9319
61 | 2.1987 | 2.1296 | 0.99992 | 1.1268 | 0.93925 | 1 | 631.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1868.0319
62 | 3.0498 | 1.6587 | 1.1658 | 0.92889 | 1.0338 | 1 | 875.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2112.3051
63 | 2.9553 | 1.564 | 1.1662 | 1.1899 | 1.0086 | 1 | 848.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.1668
64 | 1.3753 | 1.3147 | 0.84158 | 1.2034 | 0.99753 | 1 | 394.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1631.7205
65 | 1.938 | 1.2859 | 1.203 | 1.1599 | 0.96931 | 1 | 556.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1793.1963
66 | 1.9167 | 1.1856 | 1.1355 | 0.76948 | 0.98021 | 1 | 550.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1787.0874
67 | 1.2715 | 1.2588 | 0.98923 | 1.139 | 1.0002 | 1 | 364.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1601.9216
68 | 4.1456 | 1.5975 | 0.87407 | 0.94359 | 0.98515 | 1 | 1189.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2426.7991
69 | 1.7652 | 0.45088 | 1.12 | 1.0271 | 0.98503 | 1 | 506.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1743.6112
70 | 3.6408 | 1.2453 | 0.99639 | 1.1856 | 0.96786 | 1 | 1044.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2281.9211
71 | 2.6679 | 0.99058 | 1.5381 | 1.0763 | 1.0428 | 1 | 765.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2002.6882
72 | 1.6764 | 0.8853 | 0.88553 | 0.94721 | 0.98844 | 1 | 481.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1718.1266
73 | 2.8808 | 0.92381 | 0.98706 | 0.77453 | 1.012 | 1 | 826.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2063.7887
74 | 1.3467 | 1.045 | 1.2185 | 1.1029 | 0.99055 | 1 | 386.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1623.5032
75 | 1.7421 | 0.79932 | 1.0658 | 1.1412 | 0.9339 | 1 | 499.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1736.9786
76 | 4.9066 | 1.854 | 1.0483 | 0.95422 | 0.98296 | 1 | 1408.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2645.2032
77 | 2.9833 | 0.72133 | 1.2592 | 1.0051 | 0.97693 | 1 | 856.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2093.1932
78 | 2.0196 | 0.84985 | 1.0766 | 0.99327 | 0.95129 | 1 | 579.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1816.6203
79 | 1.0437 | 2.1332 | 0.85348 | 1.1242 | 1.0005 | 1 | 299.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1536.537
80 | 3.011 | 1.0362 | 1.3757 | 0.95369 | 0.9945 | 1 | 864.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2101.1599
81 | 4.0546 | 0.8821 | 1.0094 | 1.1213 | 1.003 | 1 | 1163.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2400.6748
82 | 1.1029 | 1.3686 | 1.3291 | 0.90641 | 1.0425 | 1 | 316.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1553.5374
83 | 1.892 | 0.42442 | 1.1287 | 0.98099 | 0.97614 | 1 | 543.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1780.0044
84 | 1.5344 | 1.7331 | 0.79296 | 0.87131 | 1.0074 | 1 | 440.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1677.3755
85 | 1.241 | 1.2556 | 1.2117 | 0.97323 | 0.98446 | 1 | 356.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1593.1689
86 | 3.4195 | 1.332 | 0.65037 | 1.0976 | 0.93578 | 1 | 981.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2218.3834
87 | 3.1323 | 1.1425 | 1.2972 | 0.83356 | 1.0168 | 1 | 898.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2135.9812
88 | 2.1025 | 1.4225 | 0.75053 | 1.0399 | 1.0316 | 1 | 603.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1840.4091
89 | 2.4453 | 1.7981 | 1.1301 | 1.2602 | 1.0503 | 1 | 701.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1938.792
90 | 2.3325 | 1.0416 | 1.0075 | 1.1273 | 1.0188 | 1 | 669.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1906.4164
91 | 1.3639 | 1.1864 | 1.0148 | 1.012 | 0.95819 | 1 | 391.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1628.4347
92 | 0.75385 | 1.4676 | 0.9847 | 1.1094 | 0.99086 | 1 | 216.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1453.355
93 | 2.3531 | 1.4581 | 1.2769 | 0.99638 | 0.99307 | 1 | 675.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1912.3533
94 | 3.1744 | 1.5895 | 0.87866 | 0.96974 | 1.0094 | 1 | 911.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2148.0403
95 | 1.0142 | 0.63029 | 1.2746 | 1.0985 | 0.99795 | 1 | 291.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1528.0646
96 | 2.7838 | 1.5191 | 1.2078 | 0.885 | 1.0481 | 1 | 798.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2035.9456
97 | 1.0905 | 0.70294 | 1.1425 | 1.1023 | 1.0199 | 1 | 312.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1549.9812
98 | 1.9783 | 1.3368 | 1.4009 | 1.1633 | 1.0281 | 1 | 567.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1804.7775
99 | 2.9809 | 1.2867 | 1.1504 | 0.98323 | 1.0225 | 1 | 855.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.5092
100 | 0.48326 | 1.0489 | 1.21 | 1.0124 | 1.0184 | 1 | 138.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1375.6951
101 | 1.8445 | 1.0953 | 1.0855 | 0.90307 | 1.0763 | 1 | 529.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.3795
102 | 2.7505 | 1.6542 | 0.90403 | 1.0854 | 1.0238 | 1 | 789.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2026.389
103 | 0.90694 | 1.5268 | 1 | 0.91686 | 1.0005 | 1 | 260.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1497.2914
104 | 1.2139 | 1.8157 | 1.1129 | 1.0094 | 1.0246 | 1 | 348.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1585.3884
105 | -0.77976 | 1.3147 | 0.92939 | 1.0295 | 0.99536 | 1 | -223.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1013.2092
106 | 1.859 | 1.0958 | 1.203 | 1.046 | 0.98662 | 1 | 533.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1770.5259
107 | 3.5643 | 0.75943 | 1.1688 | 1.3425 | 0.99771 | 1 | 1022.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2259.9446
108 | 3.2439 | 1.2623 | 0.88146 | 0.88883 | 0.9752 | 1 | 930.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2167.9965
109 | 1.0415 | 1.1217 | 1.2454 | 0.76357 | 0.98155 | 1 | 298.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1535.9072
110 | 3.642 | 1.4234 | 0.90666 | 1.2182 | 1.0203 | 1 | 1045.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2282.2477
111 | 1.659 | 0.74386 | 0.76946 | 1.0092 | 1.0242 | 1 | 476.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1713.1203
112 | 1.8942 | 1.1838 | 0.53163 | 0.6176 | 0.95219 | 1 | 543.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1780.6456
113 | 2.8827 | 1.1229 | 1.1196 | 1.0333 | 1.0302 | 1 | 827.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2064.3335
114 | 3.4442 | 1.0674 | 1.1492 | 0.97191 | 0.97311 | 1 | 988.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2225.4937
115 | 2.2129 | 0.75128 | 1.2411 | 1.0853 | 1.028 | 1 | 635.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1872.1021
116 | 1.8912 | 1.5505 | 1.2776 | 1.1184 | 0.99197 | 1 | 542.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1779.7826
117 | 0.85976 | 1.602 | 0.54527 | 0.85612 | 1.0011 | 1 | 246.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1483.75
118 | 1.0046 | 1.3652 | 1.1698 | 0.92795 | 0.95164 | 1 | 288.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1525.306
119 | 1.5019 | 0.91389 | 1.4017 | 0.98171 | 1.0496 | 1 | 431.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1668.0575
120 | 1.6118 | 1.223 | 1.0121 | 0.89281 | 1.0164 | 1 | 462.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1699.5959
121 | 2.5601 | 1.2139 | 1.2392 | 0.91811 | 0.99631 | 1 | 734.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1971.7603
122 | 1.9313 | 0.57288 | 1.2857 | 0.8983 | 0.98414 | 1 | 554.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1791.2815
123 | 0.47696 | 0.955 | 1.317 | 0.90998 | 1.0234 | 1 | 136.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1373.8874
124 | 4.2572 | 1.7225 | 0.87943 | 0.79854 | 0.97548 | 1 | 1221.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2458.8047
125 | 4.4531 | 0.6739 | 1.2617 | 0.92994 | 1.0004 | 1 | 1278.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2515.0318
126 | 1.1127 | 2.0711 | 1.1704 | 1.0425 | 1.0162 | 1 | 319.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1556.3428
127 | 3.7891 | 1.343 | 0.976 | 1.1728 | 0.97765 | 1 | 1087.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2324.464
128 | 3.1611 | 1.0308 | 0.84111 | 0.89852 | 0.98587 | 1 | 907.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2144.2496
129 | 2.0681 | 1.1405 | 0.89253 | 1.0387 | 0.99108 | 1 | 593.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1830.5569
130 | 1.3102 | 1.0331 | 1.5613 | 1.0466 | 1.0251 | 1 | 376.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1613.0243
131 | 2.0091 | 0.8452 | 1.1065 | 1.19 | 0.97121 | 1 | 576.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1813.6064
132 | 2.6741 | 0.86785 | 0.94259 | 1.2967 | 0.98587 | 1 | 767.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2004.4696
133 | 1.203 | 1.1542 | 1.2752 | 1.0997 | 1.0057 | 1 | 345.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1582.2478
134 | 1.5359 | 1.2792 | 1.1908 | 1.1075 | 0.99642 | 1 | 440.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1677.8173
135 | 1.2767 | 1.8984 | 0.9341 | 1.2364 | 1.0008 | 1 | 366.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1603.4119
136 | -0.78253 | 1.7045 | 1.3321 | 1.2825 | 1.0087 | 1 | -224.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1012.413
137 | 0.72201 | 1.0593 | 1.2995 | 1.0827 | 0.97611 | 1 | 207.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1444.2171
138 | 2.1946 | 1.7463 | 0.90896 | 1.0176 | 1.0337 | 1 | 629.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1866.8482
139 | 2.429 | 1.4922 | 0.42621 | 0.85895 | 0.96929 | 1 | 697.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1934.1197
140 | 1.4394 | 1.4958 | 1.2658 | 1.1027 | 0.98574 | 1 | 413.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1650.1181
141 | 3.1765 | 1.0803 | 1.4122 | 0.9734 | 0.98173 | 1 | 911.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2148.6539
142 | 2.5368 | 1.2994 | 1.7127 | 1.1391 | 1.0098 | 1 | 728.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1965.0688
143 | 2.1144 | 0.50793 | 0.82679 | 1.1506 | 0.96222 | 1 | 606.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1843.8248
144 | 2.4781 | 1.0409 | 1.0589 | 1.1161 | 1.0588 | 1 | 711.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1948.2262
145 | 2.0972 | 2.3296 | 1.3073 | 1.0557 | 0.93823 | 1 | 601.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1838.904
146 | 2.5092 | 0.31902 | 0.84213 | 0.99065 | 0.92263 | 1 | 720.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1957.1387
147 | 3.8477 | 1.0785 | 1.4132 | 0.99104 | 0.97974 | 1 | 1104.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2341.2945
148 | 3.0962 | 0.90101 | 0.8557 | 0.88518 | 0.9788 | 1 | 888.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2125.5954
149 | 2.6582 | 1.4135 | 0.84664 | 0.89454 | 1.0042 | 1 | 762.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1999.9055
150 | 1.4272 | 2.0444 | 1.4934 | 1.0293 | 0.98402 | 1 | 409.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1646.5928
151 | 1.6626 | 0.98325 | 1.2376 | 1.1629 | 1.0345 | 1 | 477.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1714.1789
152 | 1.6228 | 1.4364 | 1.0881 | 1.0101 | 0.94362 | 1 | 465.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1702.7324
153 | 1.7054 | 1.8966 | 0.89795 | 1.1131 | 0.96792 | 1 | 489.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1726.4393
154 | 1.9416 | 1.1374 | 0.54422 | 0.99628 | 1.0142 | 1 | 557.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1794.2473
155 | 3.8043 | 1.282 | 0.77836 | 1.0355 | 0.98934 | 1 | 1091.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2328.82
156 | 3.4731 | 1.5681 | 1.029 | 1.1673 | 0.95195 | 1 | 996.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2233.7779
157 | 1.0672 | 1.0086 | 1.1297 | 1.0352 | 1.0653 | 1 | 306.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1543.2861
158 | 3.5187 | 1.631 | 1.1831 | 0.85427 | 1.0467 | 1 | 1009.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2246.8597
159 | 1.425 | 1.6731 | 1.0305 | 0.88354 | 1.0363 | 1 | 408.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1645.9864
160 | 2.4781 | 1.3654 | 1.0889 | 1.144 | 0.99887 | 1 | 711.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1948.2269
161 | 3.3826 | 0.45811 | 1.1396 | 1.2703 | 0.95421 | 1 | 970.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2207.7926
162 | 1.996 | 1.9229 | 1.1641 | 1.2023 | 1.0229 | 1 | 572.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1809.8484
163 | 2.731 | 1.2247 | 1.0812 | 1.1032 | 1.0196 | 1 | 783.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2020.7886
164 | 0.89678 | 1.8021 | 0.48849 | 0.79252 | 0.97085 | 1 | 257.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1494.3762
165 | 0.749 | 1.431 | 1.0047 | 0.90559 | 1.0244 | 1 | 214.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1451.9632
166 | 4.2598 | 1.1083 | 1.0273 | 1.0812 | 0.97603 | 1 | 1222.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2459.5696
167 | 2.3532 | 0.83662 | 1.4491 | 1.0206 | 1.0114 | 1 | 675.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1912.3607
168 | 2.8397 | 1.5499 | 0.8736 | 1.0598 | 0.9961 | 1 | 814.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2051.9958
169 | 1.3776 | 1.2007 | 0.62365 | 1.0239 | 1.0103 | 1 | 395.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1632.3824
170 | 3.2443 | 0.70968 | 0.81887 | 1.1911 | 1.0365 | 1 | 931.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2168.111
171 | 1.1679 | 1.4519 | 1.1243 | 0.87043 | 1.0182 | 1 | 335.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1572.1945
172 | 1.2333 | 0.66888 | 0.9225 | 0.86111 | 0.99231 | 1 | 353.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1590.9513
173 | 4.2427 | 1.6776 | 1.0058 | 0.90107 | 0.95972 | 1 | 1217.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2454.6579
174 | 1.7842 | 1.2448 | 1.5411 | 0.6313 | 0.96263 | 1 | 512.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1749.0744
175 | 2.5988 | 1.4568 | 1.2994 | 1.1147 | 1.055 | 1 | 745.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1982.8638
176 | 2.3478 | 0.43082 | 1.6204 | 0.87358 | 1.0189 | 1 | 673.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1910.8134
177 | 1.7897 | 1.8546 | 1.2104 | 0.7757 | 1.0088 | 1 | 513.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1750.6367
178 | 1.6748 | 1.6978 | 1.2791 | 1.2546 | 0.97909 | 1 | 480.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1717.6699
179 | 4.605 | 1.2862 | 0.64559 | 1.1558 | 1.0365 | 1 | 1321.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2558.6297
180 | 3.4986 | 1.8128 | 0.64799 | 1.1134 | 1.019 | 1 | 1004.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2241.1043
181 | 3.2378 | 0.65189 | 0.93608 | 1.2279 | 0.97857 | 1 | 929.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2166.2466
182 | 0.29114 | 0.57453 | 1.3237 | 1.0067 | 1.0374 | 1 | 83.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1320.5564
183 | 3.6963 | 1.1101 | 1.0441 | 1.0811 | 0.94572 | 1 | 1060.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2297.8432
184 | 2.4531 | 0.54375 | 1.0331 | 0.86532 | 1.0593 | 1 | 704.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1941.0324
185 | 2.9798 | 1.0929 | 1.3716 | 0.78694 | 0.97787 | 1 | 855.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.2158
186 | 1.9894 | 0.83838 | 0.70112 | 1.0617 | 1.0153 | 1 | 570.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1807.9462
187 | 2.4268 | 1.5525 | 1.0958 | 1.2344 | 1.014 | 1 | 696.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1933.498
188 | 2.6909 | 1.1133 | 1.5572 | 0.79563 | 0.98611 | 1 | 772.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2009.3022
189 | 3.6307 | 1.639 | 1.2168 | 1.1245 | 1.0456 | 1 | 1041.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2278.9972
190 | 3.4868 | 1.2263 | 1.055 | 1.1455 | 0.95594 | 1 | 1000.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2237.7229
191 | 1.5611 | 0.62251 | 1.0433 | 0.98533 | 1.0158 | 1 | 448.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1685.0357
192 | 3.4673 | 1.8113 | 1.0389 | 0.90688 | 0.99867 | 1 | 995.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2232.1101
193 | 1.9994 | 1.213 | 1.033 | 1.0873 | 0.94334 | 1 | 573.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1810.8348
194 | 4.1552 | 1.0464 | 1.1595 | 0.9528 | 1.0138 | 1 | 1192.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2429.541
195 | 3.8108 | 1.9748 | 1.0885 | 0.97081 | 1.0267 | 1 | 1093.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2330.7035
196 | 3.078 | 0.91262 | 1.159 | 1.0663 | 1.015 | 1 | 883.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2120.3909
197 | 2.9129 | 0.63394 | 1.2958 | 1.1552 | 1.0252 | 1 | 836.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2073.0147
198 | 1.7809 | 0.7376 | 0.80631 | 0.87345 | 1.0274 | 1 | 511.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1748.1298
199 | 2.5208 | 0.35166 | 1.1619 | 1.0301 | 0.97318 | 1 | 723.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1960.4646
200 | 2.4731 | 1.2732 | 1.0286 | 1.1029 | 1.0731 | 1 | 709.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1946.7819
201 | 3.1986 | 0.75309 | 1.0068 | 0.98151 | 0.94264 | 1 | 918.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2155.0046
202 | 3.6942 | 1.2509 | 1.1917 | 1.0661 | 1.0055 | 1 | 1060.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2297.2304
203 | 2.7446 | 0.7755 | 1.334 | 1.0927 | 0.97635 | 1 | 787.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2024.7041
204 | 2.7423 | 1.8764 | 0.89134 | 1.1207 | 0.96466 | 1 | 787.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2024.047
205 | 1.7934 | 0.84283 | 0.9806 | 0.9019 | 1.0211 | 1 | 514.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.7162
206 | 4.3803 | 1.0562 | 0.9146 | 1.0341 | 0.98243 | 1 | 1257.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2494.1338
207 | 3.2351 | 0.67655 | 1.4723 | 0.98933 | 1.0618 | 1 | 928.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2165.4681
208 | 0.76573 | 1.7808 | 0.93019 | 1.0987 | 0.99112 | 1 | 219.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1456.7634
209 | 2.7386 | 1.3728 | 1.1541 | 1.0518 | 1.0177 | 1 | 785.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2022.9894
210 | 3.2545 | 1.645 | 0.89959 | 0.75608 | 0.9804 | 1 | 934.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2171.0404
211 | 3.5234 | 0.2446 | 0.35442 | 1.0765 | 1.0179 | 1 | 1011.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2248.2116
212 | 3.7195 | 1.5264 | 1.2858 | 1.0417 | 0.9445 | 1 | 1067.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2304.4892
213 | 1.8529 | 1.1385 | 1.0906 | 1.4327 | 0.99473 | 1 | 531.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1768.7928
214 | 2.4036 | 0.78597 | 0.81056 | 0.84269 | 1.0303 | 1 | 689.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.8301
215 | 1.769 | 1.3679 | 1.2713 | 0.88897 | 1.0125 | 1 | 507.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1744.7139
216 | 1.4632 | 1.8197 | 1.3377 | 0.79638 | 0.98988 | 1 | 419.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1656.9382
217 | 2.3827 | 0.52884 | 0.71095 | 1.1804 | 1.0187 | 1 | 683.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1920.8467
218 | 2.225 | 1.984 | 1.3159 | 1.2058 | 0.99063 | 1 | 638.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1875.5723
219 | 2.0742 | 1.6731 | 1.0697 | 0.90808 | 1.0696 | 1 | 595.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.2977
220 | 3.2207 | 1.067 | 1.3192 | 1.1304 | 1.0012 | 1 | 924.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2161.331
221 | 2.6547 | 2.1347 | 1.6657 | 1.0389 | 1.0312 | 1 | 761.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1998.91
222 | 3.4838 | 1.2746 | 1.6492 | 0.9044 | 0.97151 | 1 | 999.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2236.842
223 | 1.6155 | 0.92612 | 1.2653 | 0.92643 | 1.0262 | 1 | 463.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1700.6398
224 | 3.3031 | 1.002 | 1.0021 | 0.81576 | 1.119 | 1 | 947.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2184.9948
225 | 3.7862 | 0.7964 | 1.1964 | 1.0578 | 0.99234 | 1 | 1086.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2323.6294
226 | 0.23856 | 0.56815 | 0.98408 | 0.92474 | 0.99315 | 1 | 68.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1305.4669
227 | 4.134 | 1.3407 | 0.93594 | 0.91107 | 1.0327 | 1 | 1186.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2423.4524
228 | 1.0738 | 1.2088 | 0.97726 | 0.82554 | 0.96482 | 1 | 308.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1545.1685
229 | 1.219 | 1.1338 | 0.96976 | 1.1514 | 0.96651 | 1 | 349.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1586.8431
230 | 0.29592 | 1.0468 | 1.0675 | 1.0941 | 1.0228 | 1 | 84.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1321.9277
231 | 0.86031 | 1.1211 | 1.0393 | 1.291 | 0.96478 | 1 | 246.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1483.9097
232 | 1.256 | 0.7074 | 1.0809 | 1.2611 | 0.94032 | 1 | 360.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1597.4589
233 | 2.0803 | 0.9466 | 1.54 | 1.0951 | 0.98031 | 1 | 597.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1834.0538
234 | 1.0431 | 1.341 | 1.1946 | 0.96551 | 1.0002 | 1 | 299.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1536.3712
235 | 1.5174 | 0.43725 | 0.95705 | 1.0928 | 1.0576 | 1 | 435.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1672.5032
236 | 3.7298 | 1.1663 | 1.227 | 0.79679 | 1 | 1 | 1070.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2307.4579
237 | 2.4755 | 0.77876 | 0.99081 | 1.0133 | 1.0243 | 1 | 710.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1947.4723
238 | 0.69066 | 1.8957 | 1.0328 | 1.13 | 0.99954 | 1 | 198.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1435.2203
239 | 3.0455 | 1.1989 | 1.1239 | 0.85912 | 1.0184 | 1 | 874.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2111.0603
240 | 2.8771 | 1.659 | 1.0787 | 1.0874 | 0.97667 | 1 | 825.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2062.7146
241 | 3.5177 | 0.89526 | 0.90274 | 0.87072 | 1.0443 | 1 | 1009.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2246.5732
242 | 3.4223 | 1.1552 | 1.088 | 0.85776 | 0.99407 | 1 | 982.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2219.1896
243 | 1.4642 | 1.2451 | 0.60548 | 0.79119 | 0.96978 | 1 | 420.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1657.2334
244 | 2.8849 | 0.48606 | 0.88 | 1.1692 | 0.96394 | 1 | 827.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2064.9557
245 | 2.6959 | 1.5946 | 0.98239 | 1.0677 | 1.0216 | 1 | 773.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2010.7091
246 | -0.11613 | 1.1183 | 0.87318 | 0.96325 | 0.99063 | 1 | -33.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1203.6712
247 | 0.49151 | 0.64969 | 1.4901 | 0.88727 | 1.0049 | 1 | 141.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1378.0636
248 | 0.85765 | 0.82661 | 1.0026 | 1.024 | 1.0248 | 1 | 246.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1483.1459
249 | 2.7489 | 1.2923 | 0.88772 | 1.116 | 1.0096 | 1 | 788.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.9444
250 | 2.5996 | 0.58091 | 1.1079 | 0.95006 | 0.97737 | 1 | 746.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1983.0954
251 | 3.9734 | 1.0217 | 1.059 | 1.088 | 0.98251 | 1 | 1140.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2377.3534
252 | 2.9578 | 1.6584 | 0.79092 | 1.1995 | 0.9993 | 1 | 848.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.879
253 | 3.0618 | 0.70827 | 1.2819 | 1.3533 | 1.0234 | 1 | 878.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2115.7342
254 | 2.644 | 0.91616 | 1.1051 | 1.2795 | 0.96359 | 1 | 758.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1995.8332
255 | 2.4086 | 0.86707 | 1.4542 | 0.91585 | 1.0228 | 1 | 691.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1928.26
256 | 1.8506 | 1.7467 | 1.4384 | 1.1243 | 1.0606 | 1 | 531.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1768.1116
257 | 2.6304 | 1.1385 | 1.0808 | 0.82276 | 1.0356 | 1 | 754.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1991.9121
258 | 3.0708 | 1.8187 | 1.1044 | 0.91755 | 1.0142 | 1 | 881.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2118.3294
259 | 2.3583 | 1.9695 | 0.59614 | 1.1363 | 1.0175 | 1 | 676.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1913.8423
260 | 2.6327 | 1.239 | 1.5831 | 1.4598 | 1.0323 | 1 | 755.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1992.5916
261 | 3.3521 | 0.57897 | 1.0895 | 1.1397 | 0.96483 | 1 | 962.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2199.0471
262 | 3.049 | 1.7417 | 1.0763 | 1.0636 | 0.99704 | 1 | 875.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2112.0704
263 | 0.92775 | 2.4424 | 0.85346 | 1.2084 | 1.011 | 1 | 266.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1503.2653
264 | 4.2737 | 1.2659 | 1.147 | 0.96648 | 1.0501 | 1 | 1226.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2463.5586
265 | 0.87028 | 0.35345 | 0.72555 | 1.0264 | 1.0118 | 1 | 249.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1486.7692
266 | 2.7488 | 0.56105 | 0.99933 | 1.2434 | 1.0142 | 1 | 788.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.917
267 | 2.8166 | 1.308 | 1.2591 | 1.134 | 1.0202 | 1 | 808.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2045.3693
268 | 1.5228 | 0.79001 | 1.1129 | 1.0238 | 0.95119 | 1 | 437.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1674.0346
269 | 2.8001 | 1.1731 | 1.2229 | 1.1369 | 0.96219 | 1 | 803.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2040.6362
270 | 3.2151 | 1.4443 | 1.1941 | 0.84112 | 1.0236 | 1 | 922.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2159.7448
271 | 2.357 | 0.93675 | 1.633 | 1.0424 | 1.0197 | 1 | 676.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1913.468
272 | 2.893 | 0.19681 | 1.1115 | 0.97106 | 1.0455 | 1 | 830.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2067.2826
273 | 2.3693 | 1.8007 | 0.88776 | 0.88817 | 1.0505 | 1 | 679.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1916.9833
274 | 1.2425 | 1.0168 | 1.1043 | 1.1404 | 1.0442 | 1 | 356.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1593.5877
275 | 0.14968 | 1.2889 | 1.3421 | 1.1656 | 1.0104 | 1 | 42.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1279.9586
276 | 2.2944 | 1.1232 | 0.89437 | 0.87536 | 0.9679 | 1 | 658.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.4786
277 | 3.7926 | 1.4587 | 1.0692 | 0.77255 | 0.99423 | 1 | 1088.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2325.4815
278 | 3.2722 | 0.71149 | 1.3116 | 1.2257 | 1.0064 | 1 | 939.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2176.1222
279 | 1.872 | 1.6422 | 1.282 | 0.91636 | 0.98748 | 1 | 537.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1774.2752
280 | 2.1721 | 1.2664 | 1.1091 | 0.97276 | 0.99155 | 1 | 623.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1860.3937
281 | 1.6485 | 1.1281 | 1.1925 | 0.94601 | 1.0079 | 1 | 473.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1710.1212
282 | 2.154 | 1.5847 | 1.1401 | 0.97113 | 0.99771 | 1 | 618.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1855.2114
283 | 3.6686 | 1.667 | 1.1966 | 1.363 | 1.0263 | 1 | 1052.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2289.8878
284 | 3.5758 | 2.2791 | 0.76076 | 1.4104 | 0.99904 | 1 | 1026.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2263.2543
285 | 3.4766 | 1.2881 | 1.3561 | 1.1623 | 0.982 | 1 | 997.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2234.7907
286 | -0.68725 | 1.1633 | 1.1908 | 1.2026 | 0.99469 | 1 | -197.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1039.7586
287 | 1.7518 | 1.2384 | 1.4969 | 0.98554 | 0.93441 | 1 | 502.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1739.7706
288 | 0.79748 | 2.5149 | 0.45205 | 1.0787 | 0.99629 | 1 | 228.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1465.8764
289 | 0.7552 | 1.4889 | 1.4275 | 1.114 | 1.0142 | 1 | 216.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1453.7425
290 | 1.1072 | 0.55341 | 1.3433 | 0.92775 | 1.0173 | 1 | 317.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1554.7761
291 | 1.8822 | 0.63232 | 1.366 | 0.97988 | 1.0024 | 1 | 540.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1777.1923
292 | 2.6342 | 1.7031 | 1.1957 | 1.0127 | 0.97156 | 1 | 756.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1993.0149
293 | 0.9048 | 1.6108 | 1.411 | 1.0418 | 0.97282 | 1 | 259.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1496.6774
294 | 2.6004 | 1.1262 | 1.1036 | 1.0941 | 0.99549 | 1 | 746.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1983.3266
295 | 2.9185 | 1.5629 | 1.0589 | 0.93987 | 0.97246 | 1 | 837.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2074.6008
296 | 1.9376 | 0.38541 | 1.0799 | 1.125 | 0.99073 | 1 | 556.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1793.0947
297 | 2.1082 | 1.0385 | 1.051 | 1.0548 | 0.99104 | 1 | 605.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1842.0398
298 | 2.0462 | 1.3008 | 1.0775 | 1.2632 | 1.1035 | 1 | 587.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1824.2594
299 | 1.1872 | 0.85822 | 0.91146 | 0.7584 | 0.99828 | 1 | 340.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1577.7323
300 | 2.365 | 1.1819 | 1.0043 | 0.6753 | 0.97222 | 1 | 678.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1915.7572
301 | 0.69023 | 0.74241 | 0.82574 | 1.1032 | 1.0076 | 1 | 198.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1435.0972
302 | 1.0791 | 1.5825 | 1.1296 | 1.0454 | 1.0279 | 1 | 309.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1546.7098
303 | 2.6752 | 1.1913 | 1.4804 | 0.81457 | 0.98603 | 1 | 767.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2004.7756
304 | 2.3362 | 1.2565 | 1.024 | 1.1079 | 1.0012 | 1 | 670.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1907.4958
305 | 1.3814 | 1.1801 | 1.0061 | 1.04 | 1.0012 | 1 | 396.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1633.4725
306 | 2.2133 | 1.493 | 0.83086 | 0.79221 | 1.0259 | 1 | 635.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1872.2055
307 | 0.68648 | 0.010064 | 0.86994 | 1.1615 | 1.0214 | 1 | 197.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1434.0203
308 | 3.6621 | 1.0225 | 0.82796 | 0.9868 | 1.0012 | 1 | 1051.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2288.0103
309 | 1.5489 | 1.4714 | 0.57096 | 1.0262 | 0.99887 | 1 | 444.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.5283
310 | 3.3061 | 0.9142 | 0.90371 | 1.3402 | 0.95187 | 1 | 948.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2185.8607
311 | 0.56475 | 0.89271 | 1.2664 | 1.0654 | 1.0327 | 1 | 162.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1399.084
312 | 2.0385 | 1.1894 | 1.1348 | 1.0744 | 0.99846 | 1 | 585.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1822.0469
313 | 3.929 | 1.1176 | 1.0373 | 1.0636 | 1.0033 | 1 | 1127.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2364.629
314 | 1.1111 | 1.6977 | 0.90886 | 1.1294 | 0.96335 | 1 | 318.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1555.8749
315 | 1.2393 | 1.5844 | 1.632 | 1.2173 | 1.0559 | 1 | 355.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1592.6847
316 | 1.576 | 1.0072 | 1.6143 | 1.0074 | 1.0175 | 1 | 452.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1689.3108
317 | 2.6032 | 0.51167 | 1.1113 | 1.0229 | 1.0796 | 1 | 747.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1984.1126
318 | 1.7205 | 2.2194 | 1.1398 | 1.087 | 0.96512 | 1 | 493.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1730.7903
319 | 2.3211 | 0.7399 | 0.75759 | 1.088 | 0.99805 | 1 | 666.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1903.1598
320 | 1.968 | 1.4918 | 1.0855 | 1.0075 | 0.94314 | 1 | 564.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1801.818
321 | -0.62522 | 2.0534 | 1.2941 | 1.104 | 1.0718 | 1 | -179.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1057.5612
322 | 2.9101 | 0.4825 | 1.5933 | 1.0831 | 1.0049 | 1 | 835.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2072.1968
323 | 3.195 | 0.8399 | 1.4304 | 1.0356 | 0.98978 | 1 | 916.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2153.9676
324 | 3.2744 | 1.3422 | 1.1565 | 1.1207 | 0.96728 | 1 | 939.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2176.7645
325 | 3.3243 | 1.3183 | 1.2014 | 1.0939 | 0.96485 | 1 | 954.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2191.0856
326 | 2.2954 | 1.4031 | 1.4899 | 1.0725 | 0.97629 | 1 | 658.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.7898
327 | 3.0762 | 1.0363 | 0.95981 | 0.83639 | 1.0102 | 1 | 882.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2119.8767
328 | 3.1328 | 1.6744 | 1.3102 | 1.1124 | 1.0046 | 1 | 899.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2136.1207
329 | -0.31548 | 0.86187 | 0.89648 | 1.0579 | 1.0199 | 1 | -90.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1146.4564
330 | 1.9085 | 1.1708 | 1.0315 | 1.1904 | 1.046 | 1 | 547.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1784.7514
331 | 2.2028 | 1.9327 | 0.97578 | 1.0212 | 0.99715 | 1 | 632.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1869.1894
332 | 1.3784 | 1.5791 | 1.0991 | 0.8282 | 1.0223 | 1 | 395.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1632.6079
333 | 2.0797 | 0.446 | 1.017 | 1.1175 | 1.0126 | 1 | 596.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1833.8749
334 | 0.33729 | 1.3672 | 1.0772 | 1.0635 | 0.99905 | 1 | 96.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1333.8023
335 | 3.8819 | 1.5065 | 1.127 | 1.0812 | 0.98681 | 1 | 1114.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2351.0927
336 | 2.6557 | 0.30515 | 1.4693 | 0.91512 | 1.0361 | 1 | 762.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1999.1833
337 | 2.291 | 1.8824 | 0.71829 | 0.92137 | 0.9686 | 1 | 657.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1894.5265
338 | -2.1482 | 0.83663 | 0.76381 | 0.82882 | 0.98321 | 1 | -616.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 620.4786
339 | 1.8164 | 1.6034 | 1.1032 | 1.0164 | 0.98403 | 1 | 521.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1758.3043
340 | 2.1018 | 0.97933 | 1.4724 | 0.90341 | 0.99887 | 1 | 603.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1840.2116
341 | 1.7925 | 1.9853 | 1.466 | 0.97427 | 0.96898 | 1 | 514.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.4372
342 | 2.2511 | 0.75825 | 1.4087 | 1.149 | 0.96947 | 1 | 646.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1883.0683
343 | 0.75717 | 0.78791 | 1.2431 | 1.2741 | 1.0085 | 1 | 217.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1454.3084
344 | 2.6379 | 0.50872 | 0.93437 | 0.86655 | 0.98773 | 1 | 757.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1994.0643
345 | 2.0726 | 1.6001 | 1.1817 | 1.0415 | 1.0419 | 1 | 594.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1831.8226
346 | 2.0436 | 1.3627 | 0.67825 | 0.92563 | 0.93659 | 1 | 586.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1823.5245
347 | 0.22831 | 1.4576 | 1.0806 | 1.0336 | 0.97199 | 1 | 65.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1302.5249
348 | 2.2632 | 1.3432 | 1.2042 | 1.1741 | 0.98652 | 1 | 649.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1886.533
349 | 3.7662 | 1.172 | 1.0233 | 1.0402 | 1.0265 | 1 | 1080.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2317.8891
350 | 1.6997 | 1.5728 | 1.164 | 1.0604 | 1.0393 | 1 | 487.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1724.8213
351 | 3.896 | 0.66187 | 1.5474 | 1.0948 | 1.027 | 1 | 1118.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2355.1428
352 | 1.8088 | 0.76525 | 0.70443 | 1.4929 | 0.9927 | 1 | 519.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1756.1399
353 | 2.8635 | 1.2296 | 0.692 | 0.90465 | 1.0054 | 1 | 821.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2058.8326
354 | 2.2091 | 0.47961 | 1.1157 | 1.0073 | 0.99337 | 1 | 634.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1871.004
355 | 2.3657 | 1.2453 | 0.90615 | 1.0272 | 1.0111 | 1 | 678.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1915.9482
356 | 3.0434 | 1.5649 | 0.85623 | 0.81696 | 0.98492 | 1 | 873.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2110.4422
357 | 0.3002 | 1.1672 | 1.3976 | 0.79326 | 1.053 | 1 | 86.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1323.1569
358 | 2.2196 | 0.39557 | 1.2058 | 0.90265 | 0.99516 | 1 | 637.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1874.039
359 | 1.1656 | 1.2812 | 0.8507 | 1.4089 | 0.97159 | 1 | 334.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1571.5274
360 | 2.1289 | 0.28114 | 0.78819 | 1.2547 | 1.0233 | 1 | 610.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1847.9994
361 | 1.5273 | 1.9017 | 0.70297 | 0.83799 | 0.97639 | 1 | 438.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1675.3212
362 | 2.7643 | 0.67192 | 0.89655 | 0.87731 | 1.0495 | 1 | 793.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2030.3555
363 | 1.3831 | 1.6119 | 1.1598 | 1.1124 | 0.99726 | 1 | 396.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1633.9563
364 | 1.1469 | 1.7417 | 1.4358 | 1.0894 | 1.0229 | 1 | 329.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1566.166
365 | 3.2057 | 0.48512 | 0.6799 | 1.135 | 1.0259 | 1 | 920.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2157.0301
366 | 1.3379 | 0.33031 | 1.1781 | 1.1616 | 0.98147 | 1 | 383.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1620.9706
367 | 1.6691 | 1.6181 | 1.3663 | 1.1944 | 0.99661 | 1 | 479.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1716.0381
368 | 2.8159 | 1.951 | 1.0997 | 1.0886 | 1 | 1 | 808.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2045.1501
369 | 3.2302 | 1.0463 | 1.317 | 1.0652 | 0.99619 | 1 | 927.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2164.0782
370 | 1.1558 | 1.81 | 1.1734 | 0.9784 | 1.0124 | 1 | 331.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1568.7058
371 | 3.129 | 1.0155 | 1.0623 | 0.82225 | 0.97418 | 1 | 898.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2135.03
372 | 3.101 | 0.9946 | 0.40585 | 0.94956 | 1.0081 | 1 | 889.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2126.9787
373 | 1.4214 | 1.4184 | 0.98696 | 1.1365 | 0.99349 | 1 | 407.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1644.9496
374 | 2.2972 | 2.1064 | 1.1382 | 1.0707 | 0.98014 | 1 | 659.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1896.2844
375 | 4.7375 | 0.56896 | 0.74949 | 1.2045 | 0.99483 | 1 | 1359.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2596.6507
376 | 1.0183 | 1.8743 | 1.2109 | 1.0827 | 0.9772 | 1 | 292.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1529.2421
377 | 1.8438 | 1.9294 | 1.0403 | 1.1925 | 1.0503 | 1 | 529.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.1566
378 | 0.63913 | 0.96008 | 0.92012 | 1.076 | 1.0213 | 1 | 183.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1420.4299
379 | 1.4709 | 2.0163 | 0.80715 | 0.84561 | 0.98066 | 1 | 422.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1659.1424
380 | 2.6297 | 1.8667 | 1.6886 | 0.98335 | 0.97689 | 1 | 754.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1991.7163
381 | 1.951 | 1.7991 | 1.0428 | 0.95626 | 1.0043 | 1 | 559.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1796.9303
382 | 2.6321 | 1.2448 | 0.94005 | 1.0411 | 1.0046 | 1 | 755.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1992.4259
383 | 1.1655 | 0.94597 | 1.4411 | 0.88502 | 0.95257 | 1 | 334.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1571.4996
384 | 1.3067 | 1.4489 | 1.349 | 1.0868 | 0.99246 | 1 | 375.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1612.0101
385 | 0.49604 | 0.28118 | 1.1555 | 0.88404 | 0.98411 | 1 | 142.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1379.3631
386 | 1.661 | 0.41139 | 1.3225 | 0.95187 | 0.98416 | 1 | 476.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1713.7124
387 | 4.1884 | 0.5514 | 0.71423 | 0.82745 | 0.9939 | 1 | 1202.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2439.0667
388 | 1.4888 | 0.95988 | 0.84066 | 0.97921 | 1.0474 | 1 | 427.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1664.2728
389 | -0.15029 | 1.3802 | 1.6681 | 0.94935 | 0.97965 | 1 | -43.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1193.8678
390 | 0.64338 | 1.7606 | 0.80141 | 0.76447 | 0.9775 | 1 | 184.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1421.6496
391 | 2.7299 | 0.55023 | 1.2547 | 0.97848 | 0.9984 | 1 | 783.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2020.4904
392 | 1.1105 | 1.5901 | 1.2267 | 1.0331 | 0.99312 | 1 | 318.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1555.7187
393 | 0.14466 | 1.7122 | 1.2727 | 1.1214 | 1.0319 | 1 | 41.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1278.5163
394 | 1.1875 | 0.38076 | 0.89786 | 0.84745 | 1.0047 | 1 | 340.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1577.814
395 | 3.8427 | 1.2206 | 0.99217 | 0.97176 | 0.98964 | 1 | 1102.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2339.8618
396 | 2.8076 | 1.4312 | 1.0177 | 0.98386 | 1.0365 | 1 | 805.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2042.7827
397 | 1.2964 | 1.1574 | 1.3717 | 1.0218 | 0.95898 | 1 | 372.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1609.0788
398 | -0.91532 | 0.48979 | 1.1421 | 1.157 | 1.0382 | 1 | -262.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 974.3033
399 | 2.5533 | 1.3806 | 1.5454 | 0.93558 | 1.0389 | 1 | 732.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1969.8052
400 | 3.3013 | 1.0847 | 1.1682 | 1.0204 | 1.0158 | 1 | 947.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2184.4764
401 | -0.059922 | 0.70297 | 1.0614 | 1.0984 | 1.0437 | 1 | -17.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1219.8024
402 | 0.91596 | 1.6361 | 1.0705 | 0.87862 | 1.0642 | 1 | 262.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1499.8793
403 | 0.99176 | 1.1564 | 0.89659 | 0.71491 | 0.96318 | 1 | 284.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1521.6364
404 | 2.4659 | 1.8325 | 1.0389 | 1.1526 | 0.9753 | 1 | 707.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1944.7266
405 | 1.8126 | 1.3733 | 1.2777 | 1.0992 | 1.0807 | 1 | 520.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1757.2213
406 | 1.4848 | 1.6601 | 1.0469 | 1.0979 | 1.01 | 1 | 426.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1663.1506
407 | 0.78622 | 0.72287 | 1.2775 | 1.0913 | 0.98418 | 1 | 225.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1462.6443
408 | 1.3746 | 1.4976 | 1.0417 | 0.94215 | 1.0081 | 1 | 394.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1631.5117
409 | 1.2945 | 1.4872 | 1.1265 | 0.93038 | 1.0317 | 1 | 371.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1608.5178
410 | 3.4639 | 1.4732 | 1.0902 | 0.9446 | 0.94131 | 1 | 994.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2231.1358
411 | -0.12187 | 1.8825 | 0.82349 | 0.99782 | 1.0347 | 1 | -34.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1202.0235
412 | 3.8216 | 1.425 | 0.44507 | 1.1753 | 0.99293 | 1 | 1096.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2333.7957
413 | 2.136 | 0.82874 | 1.2713 | 0.92984 | 1.0274 | 1 | 613.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1850.0289
414 | 0.99339 | 0.86693 | 1.2377 | 1.0593 | 0.9947 | 1 | 285.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1522.1035
415 | 1.7938 | 1.3089 | 1.2048 | 1.0008 | 1.0327 | 1 | 514.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.8095
416 | 1.7558 | 0.9484 | 1.1879 | 0.99162 | 0.98974 | 1 | 503.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1740.9285
417 | 3.1925 | 1.0929 | 0.89207 | 0.81977 | 0.97052 | 1 | 916.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2153.2577
418 | 3.0569 | 1.1209 | 1.5843 | 0.89716 | 1.0066 | 1 | 877.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2114.3267
419 | 0.26315 | 1.5766 | 1.0456 | 0.92447 | 1.0082 | 1 | 75.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1312.5232
420 | 2.9479 | 1.8291 | 0.92349 | 0.8821 | 0.98179 | 1 | 846.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2083.0404
421 | 2.2135 | 1.03 | 1.0373 | 0.97842 | 1.0434 | 1 | 635.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1872.2804
422 | 2.1621 | 1.3837 | 1.3309 | 1.0804 | 0.96199 | 1 | 620.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1857.5084
423 | 1.9223 | 0.9519 | 0.59555 | 0.90123 | 1.0145 | 1 | 551.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1788.6877
424 | 4.0444 | 1.1015 | 0.73536 | 0.88113 | 1.0141 | 1 | 1160.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2397.7428
425 | 1.2899 | 2.0009 | 0.48903 | 1.1325 | 1.0135 | 1 | 370.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1607.2044
426 | 1.5456 | 1.2081 | 1.1526 | 1.1234 | 1.0147 | 1 | 443.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1680.6009
427 | 1.3208 | 1.0096 | 1.6402 | 1.0923 | 1.0226 | 1 | 379.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1616.0593
428 | 4.1801 | 1.3192 | 1.0054 | 1.3657 | 0.96041 | 1 | 1199.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2436.6811
429 | 2.2585 | 1.6333 | 1.0205 | 1.0242 | 1.0065 | 1 | 648.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1885.1812
430 | 0.94546 | 1.5881 | 1.1867 | 1.216 | 0.99624 | 1 | 271.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1508.3484
431 | 3.1699 | 1.9838 | 1.2967 | 1.0594 | 0.96512 | 1 | 909.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2146.7655
432 | 1.8036 | 1.1549 | 0.9724 | 1.2497 | 0.96203 | 1 | 517.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1754.6196
433 | 0.4921 | 0.62086 | 0.90065 | 0.85323 | 0.9733 | 1 | 141.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1378.2328
434 | 3.8304 | 0.58604 | 1.0068 | 1.1803 | 0.97761 | 1 | 1099.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2336.3235
435 | 2.4701 | 1.4152 | 0.92363 | 1.1056 | 0.96584 | 1 | 708.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1945.9166
436 | 3.3437 | 1.3477 | 1.5159 | 0.80507 | 0.96257 | 1 | 959.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2196.6308
437 | 0.90493 | 1.5566 | 1.0923 | 1.0245 | 0.96095 | 1 | 259.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1496.7158
438 | 1.8166 | 1.139 | 0.62864 | 0.92797 | 1.0335 | 1 | 521.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1758.3565
439 | 1.6355 | 1.6861 | 1.0708 | 1.2156 | 0.99928 | 1 | 469.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1706.3954
440 | 2.2934 | 1.3971 | 1.2556 | 1.0606 | 1.0056 | 1 | 658.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.1919
441 | 2.2225 | 1.1738 | 1.3262 | 1.0054 | 1.0016 | 1 | 637.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1874.8504
442 | 2.5873 | 0.55355 | 1.1509 | 1.2694 | 1.0031 | 1 | 742.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1979.5495
443 | 1.5538 | 1.3158 | 0.82714 | 0.86467 | 1.014 | 1 | 445.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1682.9389
444 | 2.9145 | 1.4614 | 0.67365 | 1.0684 | 1.0197 | 1 | 836.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2073.4627
445 | 2.9823 | 1.3171 | 1.2666 | 0.94874 | 0.9424 | 1 | 855.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.9183
446 | 2.8822 | 2.365 | 1.3543 | 1.1677 | 0.99675 | 1 | 827.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2064.2046
447 | 1.9129 | 1.0093 | 1.0159 | 1.0897 | 0.98727 | 1 | 548.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1785.9974
448 | 0.40235 | 1.0823 | 0.87807 | 0.91138 | 0.96445 | 1 | 115.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1352.4751
449 | 4.2201 | 0.86607 | 1.4593 | 1.1011 | 0.97533 | 1 | 1211.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2448.1802
450 | 1.2119 | 0.57463 | 0.604 | 0.76892 | 0.98805 | 1 | 347.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1584.8213
451 | 2.6441 | 1.1266 | 0.85551 | 1.1436 | 1.0384 | 1 | 758.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1995.8625
452 | 0.010008 | 1.366 | 1.2954 | 1.0357 | 1.0282 | 1 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1239.8722
453 | 0.76652 | 1.0697 | 1.4403 | 0.83517 | 0.9596 | 1 | 219.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1456.9904
454 | 1.8532 | 0.97989 | 1.2482 | 1.0407 | 0.97677 | 1 | 531.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1768.8804
455 | 3.0051 | 0.33598 | 1.1436 | 1.1604 | 1.0317 | 1 | 862.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2099.4629
456 | 0.97945 | 1.7257 | 1.0335 | 0.9845 | 1.0189 | 1 | 281.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1518.1014
457 | 2.7111 | 1.6238 | 1.5482 | 1.1803 | 0.99721 | 1 | 778.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2015.0842
458 | 1.1749 | 1.4565 | 1.0918 | 1.1172 | 0.9793 | 1 | 337.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1574.2046
459 | 2.1712 | 1.5729 | 1.1478 | 1.0428 | 0.97251 | 1 | 623.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1860.134
460 | 4.2011 | 2.1518 | 1.3705 | 1.0591 | 1.0205 | 1 | 1205.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2442.71
461 | 1.3291 | 0.90622 | 1.6375 | 0.73474 | 1.0332 | 1 | 381.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1618.4627
462 | 2.4832 | 0.72772 | 1.0798 | 0.9581 | 0.97662 | 1 | 712.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1949.6786
463 | 0.53407 | 2.1049 | 1.077 | 0.87419 | 0.97564 | 1 | 153.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1390.2779
464 | 2.5448 | 1.678 | 0.82968 | 0.87306 | 1.0103 | 1 | 730.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1967.3687
465 | 0.9775 | 1.5 | 0.87958 | 1.1138 | 0.95109 | 1 | 280.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1517.5424
466 | 2.0578 | 1.1446 | 1.2391 | 0.91114 | 0.95974 | 1 | 590.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1827.6021
467 | 2.75 | 0.63663 | 1.1559 | 0.73997 | 1.0482 | 1 | 789.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2026.2385
468 | 0.41107 | 1.0899 | 1.2134 | 1.2358 | 0.9366 | 1 | 117.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1354.9783
469 | 1.9318 | 1.4534 | 1.296 | 1.1568 | 1.067 | 1 | 554.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1791.4264
470 | 3.5146 | 2.2913 | 1.082 | 0.957 | 0.95293 | 1 | 1008.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2245.6978
471 | 2.3208 | 1.3662 | 0.62395 | 1.1856 | 0.97814 | 1 | 666.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1903.0729
472 | 2.2567 | 1.0316 | 1.4036 | 1.1752 | 0.98405 | 1 | 647.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1884.6819
473 | 2.3948 | 1.6799 | 1.4121 | 1.1418 | 0.99109 | 1 | 687.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1924.3129
474 | -0.24146 | 1.4304 | 0.8073 | 0.82815 | 0.91969 | 1 | -69.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1167.7008
475 | -0.39483 | 1.6055 | 0.65099 | 1.2013 | 0.99457 | 1 | -113.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1123.6852
476 | 3.3232 | 1.0806 | 1.2493 | 1.1473 | 0.97341 | 1 | 953.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2190.761
477 | 0.39784 | 0.82604 | 1.076 | 0.76124 | 0.98722 | 1 | 114.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1351.18
478 | 1.9911 | 1.6134 | 1.3784 | 0.97898 | 1.0004 | 1 | 571.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1808.4593
479 | 1.4287 | 0.94199 | 1.2127 | 1.0806 | 1.0034 | 1 | 410.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1647.0238
480 | -1.4388 | 0.66514 | 1.1967 | 1.3794 | 1.0462 | 1 | -412.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 824.0662
481 | 2.6657 | 1.5254 | 1.5215 | 0.89645 | 1.0449 | 1 | 765.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2002.0576
482 | 4.4443 | 2.2199 | 1.0265 | 1.025 | 1.0552 | 1 | 1275.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2512.5089
483 | 1.5283 | 1.6058 | 0.60907 | 0.86988 | 1.0092 | 1 | 438.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1675.6133
484 | 0.90465 | 1.0011 | 1.359 | 0.91764 | 0.94206 | 1 | 259.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1496.6333
485 | 3.4581 | 0.8699 | 1.1849 | 0.8858 | 1.0247 | 1 | 992.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2229.4868
486 | 3.0681 | 1.6309 | 1.084 | 1.0832 | 1.0153 | 1 | 880.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2117.5523
487 | 4.5728 | 1.465 | 1.7004 | 1.0607 | 0.9907 | 1 | 1312.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2549.4025
488 | 3.0486 | 1.0007 | 1.1224 | 0.66748 | 0.97098 | 1 | 874.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2111.9519
489 | 3.1729 | 2.3877 | 0.93089 | 1.1435 | 0.96547 | 1 | 910.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2147.6283
490 | 1.2281 | 0.85352 | 1.0803 | 1.0873 | 0.99404 | 1 | 352.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1589.4761
491 | 1.6845 | 2.2071 | 1.1095 | 1.0948 | 0.94391 | 1 | 483.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1720.4506
492 | 3.4702 | 1.2438 | 0.79683 | 1.1983 | 1.0549 | 1 | 995.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2232.956
493 | 0.90148 | 1.565 | 1.5891 | 1.0342 | 0.99676 | 1 | 258.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1495.7255
494 | 2.7661 | 1.2038 | 1.0061 | 0.9443 | 1.043 | 1 | 793.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2030.8648
495 | 2.3306 | 1.4988 | 1.1953 | 0.87924 | 1.0128 | 1 | 668.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1905.8698
496 | 3.6531 | 1.3294 | 0.65743 | 1.2339 | 0.98949 | 1 | 1048.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2285.4503
497 | 2.5525 | 1.2426 | 1.1536 | 1.1736 | 0.92653 | 1 | 732.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1969.5599
498 | 4.1067 | 1.8778 | 0.81105 | 0.97178 | 1.0003 | 1 | 1178.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2415.6276
499 | 3.2521 | 0.64199 | 1.0137 | 1.0488 | 1.0025 | 1 | 933.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2170.3668
500 | 0.85069 | 1.1176 | 1.1474 | 0.99139 | 0.99386 | 1 | 244.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1481.148
501 | 1.2077 | 1.1518 | 0.8705 | 1.1211 | 1.0602 | 1 | 346.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1583.6085
502 | -0.49179 | 0.77991 | 1.3395 | 1.0873 | 1.0444 | 1 | -141.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1095.8564
503 | 2.9609 | 1.6321 | 1.1805 | 1.2349 | 1.0618 | 1 | 849.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2086.7764
504 | 4.5821 | 1.8512 | 1.6965 | 1.028 | 1.0408 | 1 | 1315.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2552.0591
505 | 4.322 | 1.9273 | 0.85607 | 0.74626 | 1.0011 | 1 | 1240.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2477.4134
506 | 1.7059 | 1.5271 | 1.296 | 1.0756 | 0.94936 | 1 | 489.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1726.5875
507 | 2.0284 | -0.10137 | 1.1388 | 0.91529 | 0.99201 | 1 | 582.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1819.1644
508 | 2.5354 | 0.45906 | 1.1264 | 1.1235 | 0.95258 | 1 | 727.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1964.6736
509 | 3.0228 | 1.3399 | 1.2748 | 1.0922 | 1.0227 | 1 | 867.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2104.5406
510 | 1.9017 | 0.89696 | 1.0636 | 1.0743 | 1.0231 | 1 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1782.8
511 | 2.3146 | 1.3843 | 1.3077 | 0.97822 | 0.98868 | 1 | 664.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1901.2789
512 | -0.19289 | 0.57911 | 1.3915 | 0.93333 | 1.029 | 1 | -55.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1181.6413
513 | 2.7791 | 1.9997 | 0.98217 | 1.1329 | 0.97903 | 1 | 797.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2034.5943
514 | 0.35563 | 1.1675 | 0.87802 | 1.1505 | 0.98766 | 1 | 102.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1339.0665
515 | 2.3739 | 1.0405 | 1.3801 | 1.0699 | 1 | 1 | 681.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1918.2977
516 | 1.0105 | 1.0671 | 0.86234 | 1.0328 | 1.0026 | 1 | 290.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1527.0022
517 | 2.5511 | 1.6585 | 1.1993 | 1.158 | 0.97734 | 1 | 732.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1969.1729
518 | 3.827 | 1.892 | 1.051 | 1.0188 | 0.97772 | 1 | 1098.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2335.3452
519 | 2.4185 | 1.3286 | 1.0675 | 1.127 | 1.0361 | 1 | 694.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1931.1022
520 | 2.3164 | 1.3225 | 1.038 | 0.96485 | 0.99027 | 1 | 664.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1901.801
521 | 1.9004 | 0.95704 | 0.87521 | 0.93508 | 1.0362 | 1 | 545.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1782.4222
522 | 3.2006 | 1.6917 | 0.97584 | 1.0534 | 0.98184 | 1 | 918.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2155.5725
523 | 1.3221 | 0.96568 | 1.0473 | 0.9898 | 1.0032 | 1 | 379.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1616.4452
524 | 3.744 | 1.6366 | 0.7715 | 0.9717 | 1.043 | 1 | 1074.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2311.5239
525 | 2.7042 | 1.1183 | 0.91937 | 0.84405 | 0.95243 | 1 | 776.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2013.1007
526 | 1.4594 | 2.0737 | 1.1886 | 1.0817 | 0.98137 | 1 | 418.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1655.8405
527 | 2.4134 | 0.82352 | 0.64005 | 0.98141 | 1.0103 | 1 | 692.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1929.6373
528 | 1.2089 | 1.4876 | 1.4852 | 0.88843 | 1.0026 | 1 | 346.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1583.9443
529 | 2.4565 | 0.98786 | 1.0033 | 1.0756 | 0.99307 | 1 | 705.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1942.0246
530 | 4.8706 | 1.2844 | 0.78571 | 0.90145 | 0.97307 | 1 | 1397.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2634.8544
531 | 1.7364 | 1.5723 | 0.8028 | 1.0452 | 0.99296 | 1 | 498.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1735.3506
532 | 1.759 | 1.0895 | 1.1959 | 1.0252 | 1.0061 | 1 | 504.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1741.8372
533 | 2.8846 | 1.4818 | 1.2832 | 0.97529 | 0.93618 | 1 | 827.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2064.8699
534 | 1.8796 | 2.1155 | 1.2345 | 1.0637 | 1.0217 | 1 | 539.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1776.446
535 | 1.517 | 1.7114 | 0.44407 | 1.0796 | 0.97048 | 1 | 435.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1672.385
536 | 1.0254 | 1.1326 | 1.1438 | 1.1554 | 1.0145 | 1 | 294.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1531.3028
537 | 1.9234 | 1.4241 | 1.0482 | 0.96164 | 1.0122 | 1 | 552.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1789.0038
538 | 3.4213 | 0.84408 | 0.94299 | 0.69051 | 0.99065 | 1 | 981.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2218.9124
539 | 1.2409 | 1.3135 | 1.1183 | 0.96006 | 1.0009 | 1 | 356.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1593.1272
540 | 2.407 | 1.3946 | 1.0549 | 1.1699 | 0.96728 | 1 | 690.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1927.7991
541 | 1.4792 | 0.96649 | 1.3499 | 1.0755 | 0.9743 | 1 | 424.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1661.517
542 | 1.7693 | 1.3274 | 1.1459 | 0.88888 | 1.0485 | 1 | 507.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1744.7914
543 | 1.8241 | 0.84258 | 1.0656 | 0.96649 | 1.0313 | 1 | 523.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.5092
544 | 3.5306 | 1.319 | 1.0055 | 0.98162 | 1.0302 | 1 | 1013.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2250.2872
545 | 2.019 | 1.7207 | 1.27 | 1.0071 | 1.0044 | 1 | 579.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1816.4484
546 | 1.862 | 1.2879 | 1.3074 | 0.93601 | 1.0205 | 1 | 534.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1771.3918
547 | 2.5593 | 1.7156 | 1.7019 | 0.98869 | 1.0166 | 1 | 734.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1971.5242
548 | 0.90739 | 0.82324 | 1.032 | 0.87447 | 1.0188 | 1 | 260.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1497.4219
549 | 2.0766 | 1.3098 | 1.2876 | 0.95522 | 0.99339 | 1 | 595.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.9734
550 | 2.0232 | 1.4583 | 0.73838 | 1.014 | 0.96724 | 1 | 580.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1817.6606
551 | 3.7243 | 1.4305 | 1.8329 | 0.982 | 1.0383 | 1 | 1068.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2305.878
552 | 1.6028 | 0.79693 | 1.3356 | 1.1693 | 0.98713 | 1 | 460.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1697.0038
553 | 3.5851 | 1.2188 | 0.56806 | 1.0924 | 0.97758 | 1 | 1028.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2265.9323
554 | 1.8319 | 1.3078 | 0.95231 | 1.095 | 0.99512 | 1 | 525.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1762.7522
555 | 2.5118 | 1.6289 | 1.2251 | 1.2062 | 0.9744 | 1 | 720.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1957.8766
556 | 1.5904 | 1.6569 | 1.0919 | 0.98532 | 1.0154 | 1 | 456.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1693.4497
557 | 1.1586 | 0.91837 | 1.3168 | 1.0161 | 1.0339 | 1 | 332.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1569.5186
558 | 1.0502 | 1.7014 | 0.98002 | 0.92738 | 0.98709 | 1 | 301.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1538.3992
559 | 1.9174 | 0.99232 | 0.92124 | 1.1914 | 1.0746 | 1 | 550.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1787.2943
560 | 2.2947 | 1.1617 | 1.3351 | 0.99383 | 1.0243 | 1 | 658.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.5783
561 | 3.9321 | 0.88532 | 0.98245 | 0.62114 | 0.9823 | 1 | 1128.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2365.5236
562 | 3.1798 | -0.23424 | 0.88462 | 1.2185 | 1.028 | 1 | 912.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2149.6141
563 | 4.455 | 1.1916 | 0.8137 | 1.0868 | 1.0058 | 1 | 1278.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2515.5883
564 | 2.3153 | 1.4592 | 1.1179 | 0.86542 | 1.0166 | 1 | 664.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1901.4792
565 | 0.87509 | 0.85324 | 0.76327 | 1.1327 | 1.0405 | 1 | 251.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1488.1499
566 | 0.92851 | 1.3252 | 1.2124 | 1.0555 | 0.96665 | 1 | 266.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1503.4836
567 | 2.3309 | 1.9137 | 0.81135 | 0.86586 | 0.97605 | 1 | 668.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1905.9557
568 | 3.0797 | 2.0091 | 0.89967 | 1.0688 | 0.96495 | 1 | 883.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2120.8603
569 | 1.307 | 1.9561 | 1.3634 | 1.1773 | 0.99577 | 1 | 375.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1612.0949
570 | 2.2087 | 1.6935 | 1.3982 | 1.0808 | 1.0084 | 1 | 633.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1870.9015
571 | 2.3825 | 1.1901 | 1.0163 | 0.86717 | 0.96701 | 1 | 683.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1920.7787
572 | 3.059 | 1.1608 | 0.95556 | 1.1474 | 1.0019 | 1 | 877.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2114.9463
573 | 1.5897 | 1.2085 | 0.95169 | 0.74258 | 1.0113 | 1 | 456.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1693.2366
574 | 5.9588 | 1.5041 | 1.4214 | 0.85124 | 0.99832 | 1 | 1710.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2947.1737
575 | 2.0948 | 1.5354 | 1.0293 | 1.1226 | 1.009 | 1 | 601.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1838.2034
576 | 0.6994 | 0.79058 | 1.4485 | 1.0277 | 0.94805 | 1 | 200.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1437.727
577 | 2.2308 | 1.5786 | 0.85926 | 0.83201 | 0.97177 | 1 | 640.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1877.2312
578 | 0.13025 | 1.533 | 1.101 | 0.97689 | 1.0388 | 1 | 37.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1274.3805
579 | 0.52062 | 0.94683 | 1.3901 | 1.0243 | 1.0358 | 1 | 149.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1386.4175
580 | 2.567 | 2.1294 | 0.90731 | 1.0857 | 0.95178 | 1 | 736.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1973.728
581 | 1.1662 | 1.2579 | 1.4215 | 1.3966 | 1.0357 | 1 | 334.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1571.7071
582 | 1.3734 | 1.6241 | 1.2429 | 1.1034 | 0.96539 | 1 | 394.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1631.1693
583 | 1.0768 | 1.669 | 0.64323 | 0.99176 | 0.92695 | 1 | 309.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1546.0369
584 | 3.2494 | 1.5261 | 1.4966 | 1.0794 | 1.0534 | 1 | 932.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2169.5794
585 | 2.4429 | 1.2457 | 1.1689 | 1.0634 | 1.0429 | 1 | 701.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1938.0988
586 | 2.8504 | 1.1808 | 1.1443 | 1.1683 | 1.0146 | 1 | 818.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2055.0745
587 | 4.9861 | 1.0147 | 1.0842 | 1.0364 | 0.96781 | 1 | 1431.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2668.0208
588 | 1.5986 | 1.6302 | 1.1562 | 1.1519 | 0.98487 | 1 | 458.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1695.7999
589 | 0.5502 | 1.0969 | 0.84137 | 1.0224 | 1.0209 | 1 | 157.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1394.9081
590 | 1.517 | 1.6895 | 1.2689 | 1.4393 | 1.0131 | 1 | 435.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1672.3736
591 | 3.1707 | 1.7041 | 0.91408 | 0.97832 | 0.99211 | 1 | 909.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2146.9799
592 | 1.9417 | 1.4459 | 1.7193 | 0.98436 | 1.0271 | 1 | 557.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1794.2604
593 | 1.8913 | 1.4734 | 0.97246 | 1.0023 | 0.9987 | 1 | 542.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1779.8154
594 | 2.8931 | 1.7355 | 1.5229 | 1.2135 | 0.95893 | 1 | 830.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2067.3113
595 | 1.9527 | 1.7769 | 1.0402 | 0.96172 | 0.97823 | 1 | 560.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.434
596 | 1.6131 | 0.89612 | 0.67906 | 1.1801 | 0.99465 | 1 | 462.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1699.9596
597 | 3.621 | 0.43105 | 1.0372 | 0.94346 | 0.98202 | 1 | 1039.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2276.2361
598 | 2.8504 | 1.1284 | 0.78413 | 1.1694 | 0.99404 | 1 | 818.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2055.0768
599 | 3.0334 | 1.504 | 0.95795 | 1.054 | 1.0428 | 1 | 870.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2107.5766
600 | 0.61766 | 1.3742 | 1.3677 | 0.82947 | 0.98525 | 1 | 177.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1414.2679
601 | 2.0766 | 1.3726 | 0.99093 | 1.1728 | 0.98097 | 1 | 595.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.9841
602 | 0.9922 | 1.1633 | 1.134 | 0.94882 | 0.9622 | 1 | 284.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1521.7606
603 | 1.8286 | 1.4635 | 1.3062 | 1.0781 | 1.0367 | 1 | 524.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1761.8073
604 | 1.826 | 1.0391 | 0.92784 | 1.1491 | 1.0071 | 1 | 524.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1761.0587
605 | 1.2448 | 0.90054 | 0.572 | 1.2659 | 0.99003 | 1 | 357.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1594.2696
606 | 1.0817 | 1.4591 | 0.88911 | 1.1261 | 1.0307 | 1 | 310.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1547.4545
607 | 2.3194 | 2.3138 | 1.0982 | 1.006 | 0.9676 | 1 | 665.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1902.6755
608 | 3.7105 | 1.0897 | 1.222 | 1.2135 | 1.0139 | 1 | 1064.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2301.9268
609 | 4.5684 | 1.6293 | 1.4261 | 1.0983 | 1.0145 | 1 | 1311.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2548.1215
610 | 2.0946 | 1.3519 | 0.97889 | 1.0777 | 0.99944 | 1 | 601.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1838.1457
611 | 3.136 | 1.1496 | 1.5156 | 1.2634 | 1.0072 | 1 | 900.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2137.0196
612 | 1.5847 | 1.4737 | 1.1928 | 0.70213 | 1.0623 | 1 | 454.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1691.8058
613 | 2.1136 | 0.92417 | 1.3064 | 1.0437 | 1.0041 | 1 | 606.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1843.614
614 | 2.5617 | 1.4939 | 1.1351 | 1.1474 | 0.99043 | 1 | 735.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1972.1968
615 | 2.4394 | 1.2438 | 0.87164 | 1.2057 | 1.0074 | 1 | 700.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1937.0947
616 | 2.1857 | 1.2309 | 0.86946 | 1.2794 | 1.0166 | 1 | 627.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1864.31
617 | 2.0104 | 2.3234 | 1.374 | 1.0276 | 1.046 | 1 | 576.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1813.9754
618 | 3.3319 | 1.8143 | 1.3878 | 1.04 | 0.96371 | 1 | 956.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2193.2527
619 | 2.5398 | 1.3943 | 0.96525 | 1.1339 | 1.0308 | 1 | 728.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1965.9364
620 | 0.85309 | 1.0856 | 1.0172 | 1.006 | 0.97304 | 1 | 244.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1481.8362
621 | 1.6981 | 1.7111 | 1.1005 | 1.0578 | 0.9704 | 1 | 487.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1724.3683
622 | 4.1449 | 1.1339 | 1.1964 | 1.1627 | 1.0247 | 1 | 1189.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2426.5791
623 | 2.429 | 1.055 | 1.4984 | 1.1982 | 1.0269 | 1 | 697.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1934.1339
624 | 0.19595 | 1.4094 | 0.97713 | 0.83304 | 1.0292 | 1 | 56.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1293.2377
625 | 4.0411 | 1.636 | 1.0109 | 1.1313 | 0.94226 | 1 | 1159.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2396.7863
626 | 2.9033 | 2.1742 | 0.80118 | 0.99354 | 0.95952 | 1 | 833.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2070.2473
627 | 1.2152 | 0.81569 | 1.0215 | 0.92746 | 0.95131 | 1 | 348.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1585.7601
628 | 0.095347 | 1.1532 | 1.4725 | 0.95799 | 1.0041 | 1 | 27.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1264.3646
629 | 2.1932 | 0.21414 | 1.248 | 0.95981 | 1.014 | 1 | 629.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1866.4511
630 | 0.35395 | 1.2638 | 0.71974 | 1.0203 | 1.0488 | 1 | 101.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1338.5826
631 | 1.8421 | 1.7966 | 0.91654 | 0.93957 | 1.0149 | 1 | 528.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1765.695
632 | 4.2282 | 1.1119 | 0.72338 | 0.95954 | 1.0049 | 1 | 1213.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2450.489
633 | -0.7324 | 1.5468 | 0.72638 | 1.0621 | 0.94853 | 1 | -210.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1026.8025
634 | 1.2006 | 1.2402 | 1.2024 | 0.88681 | 0.96201 | 1 | 344.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1581.5613
635 | 0.092611 | 2.0283 | 0.92473 | 0.99226 | 1.0462 | 1 | 26.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1263.5795
636 | 2.1909 | 1.242 | 1.0786 | 0.97515 | 0.97679 | 1 | 628.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1865.7893
637 | 3.011 | 0.82365 | 1.1359 | 1.1223 | 1.0518 | 1 | 864.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2101.1669
638 | 3.0113 | 1.0468 | 0.96342 | 0.87311 | 1.0121 | 1 | 864.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2101.2408
639 | 2.7749 | 1.8105 | 1.5332 | 1.1028 | 1.0326 | 1 | 796.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2033.3987
640 | 2.2239 | 1.6368 | 1.087 | 1.181 | 0.99894 | 1 | 638.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1875.2625
641 | 2.0455 | 0.73216 | 1.3576 | 0.89119 | 1.0116 | 1 | 587.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1824.0713
642 | 1.7739 | 1.4597 | 1.1805 | 1.0592 | 1.0407 | 1 | 509.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1746.105
643 | 3.8499 | 1.3707 | 0.92171 | 0.76834 | 1.0397 | 1 | 1104.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2341.9246
644 | 2.0734 | 1.8313 | 1.1108 | 1.1262 | 1.0041 | 1 | 595.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.0537
645 | 2.3401 | 2.0696 | 1.0469 | 0.91028 | 1.0005 | 1 | 671.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1908.6121
646 | 2.1131 | 1.652 | 1.1882 | 1.0224 | 0.96796 | 1 | 606.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1843.4737
647 | 4.5064 | 0.42825 | 1.1664 | 1.0685 | 0.99897 | 1 | 1293.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2530.3432
648 | 0.90275 | 1.4105 | 1.0016 | 0.99438 | 0.96726 | 1 | 259.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1496.0896
649 | 2.5716 | 1.1989 | 0.60732 | 1.1084 | 0.98783 | 1 | 738.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1975.0558
650 | 1.5084 | 1.1362 | 1.4304 | 0.89447 | 1.0236 | 1 | 432.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1669.9245
651 | 2.3684 | 1.8558 | 1.3128 | 1.1107 | 1.0067 | 1 | 679.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1916.7397
652 | 1.0552 | 2.1116 | 1.1435 | 0.98412 | 0.98643 | 1 | 302.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1539.8402
653 | 3.2728 | 0.86042 | 0.86667 | 0.94154 | 0.93209 | 1 | 939.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2176.2973
654 | 3.1443 | 1.7547 | 0.90328 | 0.75895 | 0.96401 | 1 | 902.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2139.4191
655 | 2.4498 | 1.3176 | 0.98294 | 0.97372 | 1.0184 | 1 | 703.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1940.0879
656 | 2.8557 | 0.34136 | 0.89716 | 1.1046 | 1.0057 | 1 | 819.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2056.5975
657 | 0.56172 | 1.8256 | 1.2435 | 0.80242 | 0.98977 | 1 | 161.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1398.2134
658 | 2.4043 | 0.92666 | 1.2003 | 0.77253 | 1.0457 | 1 | 690.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1927.0396
659 | 3.9283 | 1.8598 | 1.4298 | 1.164 | 0.99919 | 1 | 1127.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2364.4289
660 | 3.1615 | 1.1568 | 1.0935 | 1.0556 | 1.0402 | 1 | 907.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2144.3415
661 | 1.9275 | 1.0099 | 0.96802 | 0.91001 | 0.98435 | 1 | 553.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1790.1863
662 | 3.345 | 1.4292 | 0.65916 | 1.0836 | 1.0318 | 1 | 960.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2197.0028
663 | 1.0389 | 1.651 | 0.98605 | 1.0162 | 0.96861 | 1 | 298.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1535.1648
664 | 1.9513 | 0.94485 | 1.069 | 0.94348 | 0.94082 | 1 | 560.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.0178
665 | 1.3707 | 2.0589 | 0.32604 | 0.84228 | 0.99509 | 1 | 393.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1630.4035
666 | 0.66662 | 1.9467 | 1.2337 | 0.77988 | 0.99078 | 1 | 191.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1428.3209
667 | 3.7922 | 1.3749 | 0.83275 | 1.1927 | 0.99379 | 1 | 1088.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2325.3577
668 | 0.018663 | 1.7683 | 1.0616 | 0.80425 | 1.0688 | 1 | 5.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1242.3563
669 | 2.0261 | 1.4045 | 0.71857 | 1.0126 | 0.99123 | 1 | 581.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1818.4891
670 | 0.7677 | 1.1716 | 0.8612 | 0.94481 | 0.98694 | 1 | 220.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1457.3297
671 | 1.8314 | 1.2561 | 0.70048 | 0.9708 | 0.96433 | 1 | 525.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1762.6041
672 | 3.8328 | 1.2113 | 1.4014 | 1.2577 | 0.99276 | 1 | 1100.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2337.0049
673 | 2.7202 | 1.225 | 1.0624 | 0.83758 | 0.99998 | 1 | 780.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2017.6854
674 | 0.68311 | 1.1903 | 1.1451 | 0.99071 | 0.99276 | 1 | 196.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1433.0534
675 | 0.23624 | 0.76077 | 1.4436 | 0.9682 | 0.96767 | 1 | 67.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1304.7995
676 | 2.6727 | 1.3243 | 0.99936 | 1.0914 | 1.0017 | 1 | 767.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2004.0508
677 | 1.4466 | 0.56044 | 1.0464 | 0.90168 | 1.037 | 1 | 415.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1652.1642
678 | 0.34388 | 1.5903 | 1.1279 | 1.0789 | 0.98447 | 1 | 98.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1335.6928
679 | 2.2618 | 1.3831 | 1.4238 | 0.95057 | 0.99887 | 1 | 649.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1886.1274
680 | 1.3481 | 1.4395 | 1.2286 | 0.91872 | 1.0249 | 1 | 386.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1623.9101
681 | 0.33021 | 1.2626 | 1.3949 | 1.0278 | 0.91984 | 1 | 94.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1331.7707
682 | 3.0772 | 0.62493 | 0.80775 | 1.0966 | 1.0038 | 1 | 883.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2120.1545
683 | 3.1958 | 1.7208 | 1.5412 | 0.94575 | 1.0166 | 1 | 917.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2154.189
684 | 3.2166 | 1.1709 | 1.2798 | 1.2148 | 1.0109 | 1 | 923.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2160.1766
685 | 1.7169 | 0.88944 | 1.2012 | 0.91135 | 0.99906 | 1 | 492.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1729.7617
686 | 3.3453 | 1.662 | 0.95551 | 1.134 | 0.97755 | 1 | 960.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2197.0879
687 | 2.2862 | 1.5091 | 1.1506 | 1.1098 | 0.95631 | 1 | 656.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1893.1354
688 | 2.5943 | 1.2574 | 1.1134 | 0.99481 | 0.98678 | 1 | 744.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1981.5637
689 | 1.7121 | 0.95787 | 1.0504 | 1.0261 | 1.0246 | 1 | 491.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1728.3681
690 | 2.276 | 1.881 | 1.2297 | 1.0966 | 1.0143 | 1 | 653.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1890.2238
691 | 0.77818 | 1.3534 | 0.72769 | 0.97242 | 0.97827 | 1 | 223.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1460.338
692 | 0.28629 | 0.63313 | 0.70281 | 0.77541 | 0.97092 | 1 | 82.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1319.1646
693 | 1.637 | 1.3867 | 1.0629 | 0.85706 | 0.99524 | 1 | 469.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1706.8174
694 | 2.3535 | 0.57995 | 1.3845 | 1.0045 | 1.0296 | 1 | 675.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1912.4687
695 | 1.5746 | 1.9975 | 0.89842 | 1.2065 | 1.0865 | 1 | 451.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1688.9058
696 | 0.68319 | 0.69744 | 1.0997 | 0.95352 | 0.97081 | 1 | 196.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1433.0755
697 | 1.6828 | 0.87165 | 1.106 | 1.1334 | 0.93887 | 1 | 482.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1719.9757
698 | 3.8887 | 0.71098 | 1.7643 | 0.95361 | 1.0082 | 1 | 1116.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2353.0441
699 | 0.73267 | 1.1352 | 1.1079 | 1.1425 | 1.0282 | 1 | 210.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1447.2756
700 | 1.2266 | 1.416 | 1.7343 | 0.77392 | 0.93125 | 1 | 352.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1589.022
701 | 2.402 | 0.84661 | 1.2389 | 0.9892 | 0.97308 | 1 | 689.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.3765
702 | 1.9335 | 0.9514 | 0.89791 | 1.083 | 0.98404 | 1 | 554.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1791.9089
703 | 1.9199 | 1.0501 | 1.4344 | 1.1462 | 0.97841 | 1 | 551.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1788.0214
704 | 2.1281 | 1.4939 | 0.69422 | 1.0123 | 1.0235 | 1 | 610.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1847.7645
705 | 1.0925 | 1.5222 | 0.88166 | 0.95003 | 1.0124 | 1 | 313.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1550.5568
706 | 0.47665 | 1.6295 | 0.67584 | 1.0365 | 1.0142 | 1 | 136.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1373.7994
707 | -0.35513 | 1.0163 | 1.1421 | 1.0848 | 0.98096 | 1 | -101.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1135.0769
708 | 4.2738 | 1.4837 | 1.1817 | 1.146 | 1.0093 | 1 | 1226.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2463.5904
709 | 1.2547 | 1.7849 | 1.19 | 1.1622 | 0.98689 | 1 | 360.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1597.1107
710 | 3.4167 | 1.0338 | 0.77944 | 0.83199 | 1.0277 | 1 | 980.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2217.601
711 | -0.26636 | 0.70262 | 0.70798 | 1.241 | 1.0513 | 1 | -76.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1160.555
712 | 3.2382 | 2.002 | 0.98046 | 1.1141 | 1.0088 | 1 | 929.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2166.3735
713 | 1.8782 | 1.4384 | 1.3879 | 0.8552 | 0.93909 | 1 | 539.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1776.0522
714 | 2.2971 | 0.95638 | 1.095 | 1.0181 | 1.0009 | 1 | 659.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1896.2657
715 | 3.7282 | 1.2039 | 0.96289 | 1.1579 | 1.0042 | 1 | 1069.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2306.9792
716 | 2.2034 | 0.6043 | 0.77567 | 0.91453 | 1.0268 | 1 | 632.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1869.3669
717 | 1.6511 | 0.57783 | 0.95959 | 1.1744 | 1.0285 | 1 | 473.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1710.8648
718 | 1.551 | 1.1637 | 0.7262 | 1.07 | 1.0304 | 1 | 445.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1682.1334
719 | 3.8831 | 1.0524 | 1.1048 | 1.1545 | 1.0359 | 1 | 1114.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2351.4486
720 | 1.5998 | 1.1964 | 1.1022 | 1.2603 | 0.95337 | 1 | 459.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1696.1357
721 | 3.5921 | 1.2561 | 1.252 | 1.0354 | 1.0466 | 1 | 1030.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2267.9236
722 | 1.275 | 1.1492 | 1.0765 | 0.87403 | 1.0333 | 1 | 365.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1602.9235
723 | 1.9838 | 1.4437 | 1.4699 | 0.78801 | 1.0269 | 1 | 569.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1806.3545
724 | 0.28378 | 1.2787 | 0.69789 | 0.91135 | 1.0039 | 1 | 81.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1318.4448
725 | 3.8241 | 1.2198 | 1.0485 | 1.1657 | 0.97497 | 1 | 1097.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2334.5185
726 | 3.2148 | 1.2568 | 1.1944 | 0.8739 | 1.0064 | 1 | 922.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2159.6446
727 | 1.5479 | 2.3805 | 0.90857 | 0.97435 | 1.0023 | 1 | 444.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.2375
728 | 2.9548 | 2.2643 | 1.158 | 1.1978 | 1.0518 | 1 | 848.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.0159
729 | 1.2495 | 2.0646 | 1.0249 | 1.1547 | 1.0306 | 1 | 358.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1595.6036
730 | 2.7158 | 1.0059 | 1.0876 | 0.86685 | 1.0166 | 1 | 779.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2016.432
731 | 1.8278 | 1.3809 | 1.2807 | 1.0413 | 1.0088 | 1 | 524.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1761.5825
732 | 2.1832 | 1.1876 | 0.9744 | 1.0605 | 1.0329 | 1 | 626.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1863.5728
733 | 2.0383 | 1.343 | 1.5112 | 1.0487 | 0.98605 | 1 | 584.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1821.9878
734 | 2.3696 | -0.022764 | 1.0512 | 0.94151 | 0.99325 | 1 | 680.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1917.0711
735 | 4.5572 | 1.758 | 1.0944 | 1.0486 | 1.0288 | 1 | 1307.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2544.913
736 | 2.164 | 1.6731 | 0.61509 | 1.0873 | 0.93208 | 1 | 621.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1858.0618
737 | 2.4461 | 1.0094 | 1.1608 | 0.94391 | 1.0211 | 1 | 702.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1939.0321
738 | 2.0453 | 0.83829 | 1.3227 | 1.1552 | 0.97641 | 1 | 586.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1823.9986
739 | 3.2402 | 0.91577 | 1.2138 | 1.2621 | 0.97956 | 1 | 929.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2166.9471
740 | 1.8818 | 1.2215 | 0.90096 | 1.2641 | 0.97931 | 1 | 540.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1777.0643
741 | 3.1941 | 1.6605 | 1.2556 | 0.91495 | 0.99718 | 1 | 916.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2153.7125
742 | 2.7673 | 0.63209 | 0.78585 | 1.1246 | 0.99646 | 1 | 794.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2031.2108
743 | 3.3384 | 0.82408 | 0.61004 | 1.1756 | 1.0616 | 1 | 958.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2195.1337
744 | 2.7829 | 1.402 | 1.3427 | 1.045 | 1.0497 | 1 | 798.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2035.6993
745 | 1.8328 | 0.8888 | 1.0295 | 1.1909 | 0.95117 | 1 | 526.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1763.0047
746 | 1.7902 | 1.1887 | 1.2933 | 0.96043 | 1.0068 | 1 | 513.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1750.782
747 | 3.3995 | 0.98843 | 0.92922 | 1.1552 | 0.97688 | 1 | 975.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2212.6456
748 | 2.9678 | 1.1348 | 0.73533 | 1.2844 | 0.95663 | 1 | 851.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2088.751
749 | 3.453 | 1.1309 | 1.2043 | 0.73416 | 1.018 | 1 | 991.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2228.0248
750 | 1.5862 | 0.59976 | 1.0231 | 0.83672 | 1.0413 | 1 | 455.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1692.2412
751 | 3.6511 | 0.16295 | 0.97148 | 0.95914 | 0.9942 | 1 | 1047.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2284.8667
752 | 3.1261 | 1.7425 | 1.1131 | 1.2042 | 1.0227 | 1 | 897.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2134.1803
753 | 1.5663 | 0.84629 | 1.0117 | 0.84147 | 1.0057 | 1 | 449.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.5167
754 | 2.1049 | 1.1959 | 1.2519 | 1.0286 | 0.98934 | 1 | 604.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1841.1165
755 | 3.7242 | 1.2187 | 1.0731 | 0.87978 | 0.93837 | 1 | 1068.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2305.8492
756 | 1.2279 | 1.4996 | 1.1353 | 1.2205 | 1.0107 | 1 | 352.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1589.3941
757 | 2.2508 | 1.4491 | 1.5373 | 0.96709 | 0.95654 | 1 | 645.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1882.9779
758 | 3.5775 | 1.7051 | 0.82397 | 0.92006 | 0.96118 | 1 | 1026.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2263.7361
759 | 0.9787 | 1.7492 | 1.6222 | 1.1028 | 0.97681 | 1 | 280.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1517.8855
760 | 0.76614 | 1.827 | 1.1065 | 0.98469 | 1.0755 | 1 | 219.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1456.8828
761 | 1.4485 | 0.89108 | 1.1452 | 0.97697 | 0.99802 | 1 | 415.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1652.7129
762 | 2.044 | 2.3672 | 1.2786 | 0.90296 | 0.98724 | 1 | 586.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1823.6328
763 | 3.1202 | 0.9466 | 1.2268 | 1.0058 | 0.92647 | 1 | 895.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2132.4918
764 | 1.5502 | 1.7205 | 1.2125 | 1.3004 | 1.0438 | 1 | 444.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.907
765 | 3.6611 | 0.97208 | 1.0347 | 0.97874 | 0.9823 | 1 | 1050.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2287.7243
766 | 2.3324 | 1.2194 | 1.4033 | 0.9011 | 1.0156 | 1 | 669.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1906.387
767 | 1.0321 | 2.07 | 1.2299 | 0.80165 | 0.977 | 1 | 296.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1533.1999
768 | 2.0226 | 1.3362 | 0.96241 | 1.1534 | 0.95076 | 1 | 580.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1817.4942
769 | 0.47859 | 0.86022 | 0.91737 | 0.98067 | 0.99498 | 1 | 137.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1374.3566
770 | 0.32299 | 1.768 | 0.93199 | 1.0509 | 1.0395 | 1 | 92.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1329.699
771 | 1.1963 | 1.2199 | 0.95123 | 1.0892 | 0.96584 | 1 | 343.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1580.3282
772 | 2.8719 | 0.71998 | 1.0607 | 0.9383 | 1.041 | 1 | 824.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2061.2415
773 | 1.3185 | 0.6459 | 0.77314 | 1.0519 | 0.987 | 1 | 378.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1615.4021
774 | 3.3753 | 1.2731 | 0.80088 | 1.2385 | 0.98002 | 1 | 968.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2205.7035
775 | 2.1078 | 0.94772 | 0.90806 | 1.0814 | 0.95738 | 1 | 604.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1841.9359
776 | 1.9285 | 1.3737 | 1.072 | 1.0394 | 0.9753 | 1 | 553.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1790.4706
777 | 2.8153 | 1.0681 | 0.91374 | 1.1296 | 1.0476 | 1 | 807.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2044.9801
778 | 2.6061 | 1.143 | 0.71669 | 0.96611 | 0.9793 | 1 | 747.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1984.9442
779 | 3.1123 | 0.78212 | 1.0406 | 0.97509 | 1.0278 | 1 | 893.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2130.218
780 | 2.7475 | 0.57813 | 0.88445 | 1.0391 | 1.0497 | 1 | 788.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.5212
781 | 2.2089 | 1.4582 | 0.73644 | 1.1267 | 1.0348 | 1 | 633.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1870.9633
782 | 2.1082 | 1.9236 | 1.1962 | 0.82557 | 0.96297 | 1 | 605.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1842.0653
783 | 0.2355 | 2.1511 | 1.0137 | 0.95531 | 1.0135 | 1 | 67.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1304.5892
784 | 3.476 | 0.58883 | 0.97417 | 0.96738 | 1.022 | 1 | 997.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2234.6009
785 | 1.2888 | 1.2291 | 1.0972 | 1.1797 | 0.97129 | 1 | 369.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1606.8808
786 | 2.6923 | 0.21937 | 1.004 | 0.7828 | 1.037 | 1 | 772.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2009.6966
787 | 2.3178 | 1.5087 | 1.2861 | 0.87195 | 1.0257 | 1 | 665.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1902.2176
788 | 3.1239 | 1.5587 | 0.7247 | 0.95462 | 1.027 | 1 | 896.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2133.562
789 | 1.1802 | 1.0276 | 0.80963 | 0.94873 | 0.99978 | 1 | 338.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1575.7106
790 | 2.5666 | 0.23937 | 1.1765 | 1.1313 | 0.98162 | 1 | 736.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1973.6182
791 | 2.5562 | 1.104 | 0.81958 | 1.0537 | 0.97421 | 1 | 733.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1970.6327
792 | 3.8241 | 0.922 | 0.67758 | 0.95517 | 1.032 | 1 | 1097.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2334.5159
793 | -0.19877 | 1.6636 | 1.356 | 1.1429 | 0.98794 | 1 | -57.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1179.9527
794 | 2.6672 | 1.3776 | 1.1312 | 1.0612 | 0.9676 | 1 | 765.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2002.4972
795 | 1.2813 | 2.2654 | 1.528 | 1.0982 | 1.0443 | 1 | 367.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1604.7345
796 | 3.4214 | 0.66039 | 1.5285 | 0.82731 | 1.0029 | 1 | 981.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2218.9383
797 | 1.8096 | 1.4984 | 0.7472 | 1.0323 | 1.0374 | 1 | 519.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1756.3463
798 | 3.1902 | 1.8189 | 1.1723 | 1.0458 | 1.0092 | 1 | 915.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2152.6008
799 | 3.783 | 1.3099 | 0.92384 | 1.1039 | 0.98995 | 1 | 1085.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2322.7344
800 | 1.721 | 1.2823 | 1.0033 | 1.2973 | 0.97274 | 1 | 493.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1730.9304
801 | 2.9794 | 1.4337 | 1.3291 | 0.99854 | 0.98314 | 1 | 855.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.0896
802 | 1.303 | 1.4988 | 0.71809 | 0.93202 | 1.0662 | 1 | 373.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1610.9735
803 | 3.6233 | 1.3815 | 0.6158 | 0.91506 | 0.98913 | 1 | 1039.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2276.8771
804 | 0.67262 | 0.82482 | 1.0741 | 1.3189 | 1.0085 | 1 | 193.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1430.0409
805 | 0.88236 | 1.4949 | 1.5032 | 0.86936 | 0.97337 | 1 | 253.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1490.2382
806 | 3.0985 | 0.78862 | 0.76822 | 1.2084 | 1.0326 | 1 | 889.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2126.2767
807 | 1.4015 | 1.4098 | 0.89365 | 0.8999 | 1.0129 | 1 | 402.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1639.2386
808 | 4.5975 | 1.6423 | 1.0051 | 1.0501 | 0.9239 | 1 | 1319.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2556.4741
809 | 3.2746 | 0.57288 | 1.1442 | 1.0182 | 0.95324 | 1 | 939.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2176.8117
810 | 2.1668 | 1.7416 | 1.2093 | 1.0235 | 0.97747 | 1 | 621.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1858.8649
811 | 2.6354 | 1.3363 | 0.94799 | 0.9676 | 1.04 | 1 | 756.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1993.3677
812 | 1.4425 | 1.0795 | 1.4677 | 1.0284 | 1.0242 | 1 | 413.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1650.9978
813 | 3.2061 | 1.6284 | 1.1139 | 1.0503 | 0.99608 | 1 | 920.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2157.1411
814 | 0.36509 | 1.6494 | 0.84749 | 0.99453 | 0.97789 | 1 | 104.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1341.7811
815 | 2.6083 | 0.75183 | 1.6337 | 1.1108 | 1.0059 | 1 | 748.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1985.5786
816 | 0.96191 | 1.5872 | 0.65493 | 1.2096 | 0.98892 | 1 | 276.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1513.0696
817 | 1.2918 | 1.3295 | 0.69484 | 1.1976 | 1.0262 | 1 | 370.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1607.7532
818 | 1.473 | 1.6868 | 0.90444 | 1.3074 | 0.98143 | 1 | 422.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1659.7566
819 | 3.9856 | 1.171 | 0.71223 | 1.02 | 1.0108 | 1 | 1143.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2380.8789
820 | 2.0777 | 1.6378 | 0.62555 | 1.095 | 0.9995 | 1 | 596.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1833.2901
821 | 0.58254 | 1.6233 | 1.153 | 0.89462 | 1.0032 | 1 | 167.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1404.1891
822 | 3.7724 | 1.7558 | 1.4854 | 0.91157 | 1.0052 | 1 | 1082.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2319.6811
823 | 2.9767 | 1.3382 | 1.3801 | 1.1222 | 1.0365 | 1 | 854.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2091.3157
824 | 3.2443 | 1.5273 | 1.3595 | 1.217 | 0.97064 | 1 | 931.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2168.1267
825 | 2.4023 | 1.2718 | 1.0017 | 1.0612 | 1.0237 | 1 | 689.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.4617
826 | 1.7318 | 0.93938 | 1.0746 | 1.1537 | 1.0333 | 1 | 497.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1734.0244
827 | 1.7455 | 1.0812 | 1.6913 | 1.196 | 0.97832 | 1 | 500.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1737.968
828 | 1.3089 | 1.2926 | 1.6781 | 0.933 | 1.0805 | 1 | 375.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1612.6659
829 | 3.574 | 1.5358 | 1.1652 | 1.0606 | 1.0519 | 1 | 1025.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2262.744
830 | 1.3023 | 1.0552 | 0.72516 | 1.0374 | 1.0527 | 1 | 373.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1610.7704
831 | 1.5504 | 0.26205 | 1.1429 | 0.88327 | 1.0047 | 1 | 444.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.9601
832 | 0.61629 | 1.0455 | 1.0382 | 0.96747 | 0.99412 | 1 | 176.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1413.8757
833 | 0.53655 | 0.25281 | 1.0766 | 1.055 | 0.99989 | 1 | 153.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1390.9897
834 | 5.3543 | 1.5112 | 0.8105 | 1.1926 | 1.0125 | 1 | 1536.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2773.6719
835 | 0.54134 | 1.7796 | 1.3285 | 0.99015 | 1.0212 | 1 | 155.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1392.3652
836 | 2.7036 | 2.0711 | 1.1963 | 1.0815 | 1.0127 | 1 | 775.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.9245
837 | 3.8159 | 0.60004 | 1.6047 | 0.92486 | 1.0589 | 1 | 1095.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2332.1574
838 | 2.3943 | 0.57406 | 0.95085 | 1.3991 | 1.0371 | 1 | 687.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1924.1691
839 | 1.2217 | 2.0362 | 0.93256 | 1.0033 | 0.976 | 1 | 350.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1587.6269
840 | 1.4672 | 1.6647 | 1.0194 | 0.88536 | 1.0271 | 1 | 421.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1658.0721
841 | 1.0057 | 1.1285 | 0.90375 | 1.0014 | 0.98577 | 1 | 288.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1525.6306
842 | 3.3881 | 1.7363 | 1.207 | 0.86231 | 0.99964 | 1 | 972.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2209.3862
843 | 2.3426 | 1.6691 | 0.88805 | 1.2831 | 1.0584 | 1 | 672.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1909.3156
844 | 1.3548 | 0.9879 | 1.286 | 0.9702 | 0.98952 | 1 | 388.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1625.8295
845 | 3.4879 | 1.3391 | 1.633 | 0.94084 | 1.0073 | 1 | 1001.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2238.0374
846 | 2.162 | 1.0493 | 1.1744 | 1.1605 | 0.97657 | 1 | 620.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1857.4832
847 | 1.0845 | 0.48289 | 0.70493 | 0.93878 | 1.0294 | 1 | 311.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1548.2513
848 | 2.8092 | 0.90993 | 0.52227 | 1.1833 | 1.01 | 1 | 806.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2043.2544
849 | 1.4408 | 0.68648 | 1.0724 | 1.0461 | 1.0484 | 1 | 413.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1650.4996
850 | 1.5675 | 0.90279 | 1.2695 | 0.99492 | 0.97401 | 1 | 449.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.8708
851 | 1.7931 | 1.2724 | 0.78468 | 1.0757 | 1.0214 | 1 | 514.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.6146
852 | 1.236 | 0.75228 | 1.1393 | 1.0888 | 1.0277 | 1 | 354.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1591.738
853 | 2.9271 | 0.2408 | 1.2413 | 0.90601 | 0.99904 | 1 | 840.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2077.0862
854 | 1.7894 | 1.3714 | 0.87101 | 0.99126 | 1.0276 | 1 | 513.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1750.5602
855 | 1.3638 | 0.24455 | 1.1008 | 0.96685 | 0.9887 | 1 | 391.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1628.4223
856 | 1.0626 | 2.0595 | 1.0527 | 0.8131 | 0.96541 | 1 | 304.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1541.9762
857 | 3.5313 | 1.5573 | 1.1538 | 0.86089 | 1.0188 | 1 | 1013.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2250.4933
858 | 2.6241 | 0.89649 | 0.91321 | 0.97133 | 1.04 | 1 | 753.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1990.1281
859 | 1.337 | 1.3358 | 0.61461 | 0.98917 | 0.96715 | 1 | 383.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1620.7223
860 | 3.9298 | 1.5865 | 0.69059 | 1.2296 | 0.97266 | 1 | 1127.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2364.8558
861 | 0.12446 | 1.4707 | 1.5527 | 1.1364 | 0.99256 | 1 | 35.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1272.7191
862 | 1.3077 | 1.6466 | 1.1101 | 1.119 | 1.0344 | 1 | 375.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1612.2977
863 | 1.8866 | 1.3479 | 1.3787 | 1.1936 | 1.0135 | 1 | 541.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1778.4548
864 | 2.042 | 1.1247 | 0.64484 | 1.1314 | 1.0518 | 1 | 586.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1823.0564
865 | 4.3227 | 1.3156 | 1.1532 | 1.1869 | 1.0446 | 1 | 1240.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2477.6269
866 | 0.26786 | 0.86198 | 1.0036 | 0.89503 | 0.9807 | 1 | 76.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1313.8756
867 | 2.9153 | 1.2791 | 1.3832 | 0.99705 | 1.0182 | 1 | 836.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2073.6857
868 | 2.7459 | 1.3208 | 1.1057 | 0.9798 | 0.98749 | 1 | 788.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.0747
869 | 1.9248 | 0.16778 | 1.0495 | 1.3655 | 1.0047 | 1 | 552.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1789.4262
870 | 2.6039 | 1.638 | 0.9064 | 0.85517 | 1.0112 | 1 | 747.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1984.3155
871 | 1.1151 | 0.70067 | 1.0104 | 1.077 | 1.0023 | 1 | 320.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1557.0304
872 | 0.8329 | 1.2915 | 1.4685 | 0.8622 | 0.99542 | 1 | 239.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1476.0424
873 | 3.3146 | 0.93253 | 0.71143 | 0.99149 | 0.96318 | 1 | 951.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2188.2835
874 | 1.6668 | 1.1359 | 1.0764 | 0.97402 | 0.98053 | 1 | 478.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1715.3763
875 | 2.2533 | 0.82598 | 1.3751 | 1.3543 | 1.0002 | 1 | 646.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1883.6906
876 | 1.1383 | 1.5381 | 0.99485 | 1.1596 | 1.0018 | 1 | 326.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1563.7038
877 | 2.1685 | 1.8948 | 1.3266 | 1.071 | 1.0279 | 1 | 622.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1859.3477
878 | 3.0362 | 0.99324 | 0.92232 | 1.2142 | 1.0347 | 1 | 871.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2108.3773
879 | 2.6196 | 1.114 | 1.0425 | 1.2572 | 1.0075 | 1 | 751.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1988.827
880 | 1.8442 | 1.3455 | 1.169 | 1.1451 | 0.97538 | 1 | 529.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.2841
881 | 2.6106 | 1.1417 | 1.0791 | 1.0359 | 0.96959 | 1 | 749.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1986.255
882 | 1.6942 | 0.8799 | 0.72994 | 1.1046 | 0.99655 | 1 | 486.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1723.237
883 | 0.10365 | 1.1714 | 0.55605 | 1.2509 | 1.053 | 1 | 29.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1266.7463
884 | 1.6788 | 1.4329 | 1.1474 | 1.0862 | 1.0098 | 1 | 481.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1718.8236
885 | 1.5064 | 1.442 | 1.5304 | 0.96357 | 1.0187 | 1 | 432.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1669.3491
886 | 1.1322 | 0.91828 | 0.80681 | 0.85184 | 0.99419 | 1 | 324.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1561.9439
887 | 0.20551 | 0.99087 | 1.3422 | 1.1206 | 1.0024 | 1 | 58.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1295.9816
888 | 1.6697 | 1.5929 | 0.65915 | 1.0462 | 0.9939 | 1 | 479.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1716.1987
889 | 1.2028 | 1.8707 | 0.98655 | 1.046 | 0.94521 | 1 | 345.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1582.2097
890 | 2.238 | 1.0525 | 0.91191 | 0.94356 | 0.97855 | 1 | 642.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1879.298
891 | 1.8431 | 2.1771 | 1.2836 | 1.0155 | 1.0311 | 1 | 528.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1765.9565
892 | 3.7011 | 0.57691 | 1.1015 | 1.0811 | 0.9985 | 1 | 1062.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2299.2113
893 | 2.0706 | 1.1573 | 1.1056 | 1.054 | 0.98017 | 1 | 594.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1831.2608
894 | 1.8211 | 0.93406 | 1.3168 | 0.99739 | 0.98344 | 1 | 522.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1759.6484
895 | 1.8527 | 1.4084 | 0.32338 | 0.91019 | 1.0116 | 1 | 531.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1768.7325
896 | 3.1052 | 1.5268 | 1.0968 | 0.76926 | 0.97525 | 1 | 891.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2128.1901
897 | 0.40763 | 0.72241 | 0.61836 | 1.0753 | 1.003 | 1 | 116.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1353.9903
898 | -0.52974 | 1.3498 | 1.3379 | 1.0607 | 0.94571 | 1 | -152.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1084.9636
899 | 0.85107 | 1.297 | 1.2541 | 1.0795 | 1.027 | 1 | 244.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1481.2557
900 | 3.2774 | 1.7379 | 0.69689 | 1.1334 | 1.0152 | 1 | 940.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2177.61
901 | 3.5154 | 2.0789 | 0.38673 | 1.0786 | 0.97878 | 1 | 1008.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2245.9184
902 | 0.79513 | 1.1251 | 1.1314 | 0.99046 | 0.9756 | 1 | 228.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1465.202
903 | 2.3578 | 1.0059 | 0.92354 | 1.1024 | 0.9534 | 1 | 676.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1913.6798
904 | 4.0272 | 0.41298 | 1.3052 | 0.849 | 0.98084 | 1 | 1155.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2392.8197
905 | 1.0025 | 0.98429 | 1.0441 | 1.0463 | 1.0009 | 1 | 287.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1524.7258
906 | 1.1008 | 1.8139 | 1.4754 | 1.1855 | 1.0033 | 1 | 315.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.9413
907 | 3.9509 | 0.67116 | 1.2481 | 0.98861 | 1.0013 | 1 | 1133.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2370.8993
908 | 2.8767 | 1.4199 | 1.0759 | 1.2734 | 1.0655 | 1 | 825.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2062.5989
909 | 1.191 | 1.1195 | 1.464 | 1.0201 | 0.98888 | 1 | 341.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1578.821
910 | 1.3111 | 0.9104 | 0.62979 | 0.9991 | 1.0118 | 1 | 376.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1613.2734
911 | 2.573 | 1.6276 | 0.67183 | 0.88373 | 0.99693 | 1 | 738.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1975.4452
912 | -1.5143 | 1.7409 | 1.816 | 1.0282 | 0.9662 | 1 | -434.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 802.3921
913 | 2.7809 | 0.46229 | 1.0193 | 0.8611 | 1.0273 | 1 | 798.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2035.111
914 | 4.225 | 0.79368 | 0.7844 | 0.72883 | 1.0298 | 1 | 1212.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2449.5811
915 | 3.8898 | 1.9936 | 0.98307 | 1.3456 | 0.97795 | 1 | 1116.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2353.3781
916 | 0.092556 | 1.0221 | 1.0145 | 0.78074 | 1.0069 | 1 | 26.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1263.5636
917 | 2.5738 | 1.1953 | 1.1615 | 0.92555 | 1.037 | 1 | 738.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1975.669
918 | 3.8076 | 1.8018 | 1.6533 | 0.99713 | 0.9994 | 1 | 1092.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2329.7694
919 | 2.4731 | 1.1379 | 1.3765 | 1.1498 | 1.0707 | 1 | 709.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1946.7675
920 | 0.84772 | 1.1155 | 1.3536 | 0.96467 | 0.97947 | 1 | 243.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1480.2962
921 | 4.179 | 0.21199 | 1.2524 | 0.97746 | 1.0197 | 1 | 1199.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2436.3824
922 | 1.9908 | 0.66062 | 0.86642 | 0.96965 | 0.95355 | 1 | 571.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1808.3489
923 | 2.919 | 0.79077 | 1.3021 | 1.1922 | 1.0159 | 1 | 837.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2074.7673
924 | 2.8869 | 0.88326 | 0.96377 | 0.92988 | 1.0808 | 1 | 828.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2065.5288
925 | 1.9799 | 1.505 | 0.72823 | 1.1561 | 1.0437 | 1 | 568.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1805.2318
926 | 3.2775 | 0.965 | 1.1036 | 1.2351 | 0.98981 | 1 | 940.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2177.6544
927 | 2.5258 | 1.7074 | 1.2245 | 0.96677 | 1.0095 | 1 | 724.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1961.8943
928 | 0.53026 | 0.9849 | 1.176 | 1.1238 | 0.96399 | 1 | 152.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1389.1835
929 | 2.0227 | 1.6924 | 1.0095 | 0.98127 | 1.0265 | 1 | 580.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1817.5165
930 | 1.3401 | 2.2687 | 1.03 | 1.1021 | 0.98317 | 1 | 384.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1621.6001
931 | 1.7746 | 1.068 | 1.0258 | 0.89595 | 1.0201 | 1 | 509.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1746.2965
932 | 0.10676 | 1.0719 | 0.99593 | 0.72693 | 0.98739 | 1 | 30.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1267.6393
933 | 1.693 | 1.3945 | 0.70351 | 0.72889 | 0.98811 | 1 | 485.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1722.8951
934 | 1.6675 | 1.2131 | 1.0677 | 1.2721 | 1.0165 | 1 | 478.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1715.5682
935 | 3.2834 | 2.3732 | 0.87524 | 1.0097 | 0.98984 | 1 | 942.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2179.3384
936 | 2.389 | 2.3845 | 0.51237 | 1.0108 | 1.0078 | 1 | 685.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1922.6519
937 | 3.6857 | 2.1471 | 0.78325 | 1.1226 | 0.97548 | 1 | 1057.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2294.7847
938 | 0.95194 | 1.9335 | 1.1292 | 1.0324 | 0.92311 | 1 | 273.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1510.2057
939 | 2.4086 | 1.3933 | 1.3923 | 0.77391 | 0.96888 | 1 | 691.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1928.2595
940 | 1.9381 | 1.4569 | 1.2551 | 0.91261 | 0.9432 | 1 | 556.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1793.2446
941 | 2.1 | 1.1256 | 1.1027 | 0.96437 | 0.97351 | 1 | 602.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1839.7049
942 | 1.5578 | 1.4645 | 1.3652 | 1.041 | 1.0214 | 1 | 447.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1684.0889
943 | 3.0538 | 0.93268 | 1.0894 | 1.2978 | 0.98889 | 1 | 876.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2113.4367
944 | 2.3189 | 1.3191 | 0.92148 | 1.0257 | 1.001 | 1 | 665.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1902.5171
945 | 1.1786 | 1.3245 | 0.83164 | 0.9244 | 0.99156 | 1 | 338.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1575.2468
946 | 3.0205 | 1.4341 | 1.0876 | 1.0566 | 1.0084 | 1 | 866.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2103.8886
947 | 1.0889 | 1.375 | 1.0411 | 0.92053 | 1.0352 | 1 | 312.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1549.5277
948 | 0.36773 | 1.2977 | 1.1786 | 1.0581 | 1.0329 | 1 | 105.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1342.5381
949 | 0.41318 | 0.63587 | 1.2022 | 1.0416 | 0.95668 | 1 | 118.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1355.5813
950 | 1.3028 | 0.96968 | 1.2183 | 1.0702 | 1.0106 | 1 | 373.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1610.8929
951 | 1.9181 | 1.4696 | 1.0487 | 0.90449 | 0.99639 | 1 | 550.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1787.4852
952 | 1.9788 | 1.4163 | 1.3209 | 1.0927 | 1.0315 | 1 | 567.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1804.9185
953 | 2.2835 | 0.75071 | 1.3851 | 0.95728 | 0.96797 | 1 | 655.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1892.3705
954 | 1.1991 | 1.1313 | 1.1178 | 1.0681 | 1.0043 | 1 | 344.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1581.1502
955 | -0.42226 | 1.1526 | 0.69532 | 0.87925 | 0.96775 | 1 | -121.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1115.8105
956 | 1.1728 | 0.70747 | 1.4354 | 1.1042 | 0.9805 | 1 | 336.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1573.5799
957 | 3.2878 | 1.3727 | 1.4625 | 0.91315 | 0.94603 | 1 | 943.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2180.5935
958 | 2.2344 | 1.7951 | 0.9028 | 0.89922 | 0.97197 | 1 | 641.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1878.2607
959 | 2.3065 | 1.5397 | 0.98855 | 0.97707 | 1.0771 | 1 | 661.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1898.952
960 | 0.92324 | 2.326 | 1.4365 | 0.99428 | 1.0079 | 1 | 264.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1501.9695
961 | 4.1548 | 0.96354 | 1.5299 | 1.2031 | 0.98882 | 1 | 1192.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2429.4259
962 | 1.7793 | 1.1466 | 1.1229 | 1.1619 | 1.0065 | 1 | 510.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1747.6652
963 | 2.2006 | 1.4152 | 1.3006 | 1.215 | 1.0041 | 1 | 631.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1868.5807
964 | 0.48105 | 1.2833 | 1.121 | 1.1526 | 1.0098 | 1 | 138.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1375.0602
965 | 0.62572 | 1.7764 | 1.5316 | 1.1104 | 1.0139 | 1 | 179.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1416.5809
966 | 2.1975 | 1.9873 | 1.5945 | 0.99573 | 0.99342 | 1 | 630.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1867.689
967 | 1.497 | 0.38052 | 1.0909 | 0.79524 | 1.0286 | 1 | 429.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1666.6354
968 | 1.3869 | 1.0082 | 0.70204 | 1.0782 | 1.0148 | 1 | 398.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1635.0462
969 | 1.508 | 1.0133 | 0.97913 | 1.1496 | 0.9647 | 1 | 432.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1669.8039
970 | 3.3208 | 1.6887 | 1.2811 | 0.89467 | 1.0131 | 1 | 953.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2190.0752
971 | 1.6444 | 0.65784 | 1.0776 | 1.0374 | 1.0095 | 1 | 471.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1708.9446
972 | 0.99881 | 1.2745 | 0.62077 | 0.8632 | 1.0041 | 1 | 286.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1523.6591
973 | 1.7969 | 0.51288 | 1.078 | 1.0512 | 0.9437 | 1 | 515.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1752.7177
974 | 0.84753 | 0.93351 | 0.86352 | 0.79919 | 1.0334 | 1 | 243.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1480.2401
975 | 1.0855 | 1.1283 | 1.4465 | 1.1318 | 0.99365 | 1 | 311.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1548.5402
976 | 2.0034 | 1.01 | 0.89048 | 1.1105 | 0.98514 | 1 | 574.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1811.9888
977 | 3.6214 | 1.2051 | 1.2106 | 0.81883 | 1.0081 | 1 | 1039.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2276.347
978 | 0.92376 | 0.53296 | 1.3174 | 1.1695 | 0.99673 | 1 | 265.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1502.1197
979 | 3.1263 | 1.2085 | 0.79453 | 1.0333 | 1.0301 | 1 | 897.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2134.2587
980 | 2.6487 | 1.0113 | 0.91858 | 1.1596 | 1.0033 | 1 | 760.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1997.1656
981 | 3.291 | 1.9482 | 1.0842 | 0.94274 | 0.99395 | 1 | 944.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2181.5037
982 | 3.2645 | 0.98692 | 0.90234 | 1.0378 | 0.99926 | 1 | 936.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2173.9014
983 | 3.661 | 1.8594 | 0.99098 | 0.97604 | 0.96644 | 1 | 1050.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2287.6978
984 | 0.95333 | 1.2921 | 1.6591 | 1.3741 | 0.94011 | 1 | 273.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1510.6068
985 | 2.3984 | 0.89988 | 0.93989 | 1.0258 | 1.0117 | 1 | 688.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1925.3449
986 | 1.4099 | 0.92611 | 1.3626 | 1.1032 | 1.0703 | 1 | 404.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1641.6437
987 | 2.3686 | 1.0836 | 1.1116 | 0.76955 | 0.98435 | 1 | 679.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1916.8018
988 | 1.5824 | 1.3294 | 1.4007 | 1.21 | 0.96833 | 1 | 454.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1691.1391
989 | 1.4175 | 1.5221 | 1.1594 | 1.0156 | 0.98575 | 1 | 406.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1643.8123
990 | 3.2483 | 1.2462 | 1.0657 | 1.079 | 0.98003 | 1 | 932.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2169.2611
991 | 2.3281 | 0.84793 | 1.1577 | 0.87202 | 1.0568 | 1 | 668.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1905.1663
992 | -0.86461 | 0.93585 | 1.441 | 0.96255 | 0.9949 | 1 | -248.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 988.8565
993 | 1.9525 | 0.82783 | 1.1205 | 0.76324 | 1.0332 | 1 | 560.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.3684
994 | 2.3008 | 1.1144 | 1.7671 | 1.3003 | 0.97999 | 1 | 660.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1897.3377
995 | 1.5491 | 1.0593 | 0.87694 | 0.99322 | 0.93553 | 1 | 444.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.5891
996 | 1.7915 | 0.95565 | 1.2632 | 0.98768 | 1.02 | 1 | 514.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.1503
997 | 3.6579 | 0.71516 | 0.66973 | 0.94191 | 1.0148 | 1 | 1049.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2286.8209
998 | 2.4106 | 0.95158 | 0.99741 | 0.85112 | 0.98677 | 1 | 691.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1928.8461
999 | 2.5256 | 2.2735 | 1.3232 | 1.1036 | 0.99238 | 1 | 724.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1961.8401
1000 | 1.7958 | 1.2946 | 0.88782 | 0.94826 | 0.99772 | 1 | 515.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1752.3907

## X. Parámetros
Parámetros
No editar esta solapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Das Bohem Parameters |  |  | Esfuerzo |  |  | 7: Plan
Paso | Step as Bohem | Criterios en Baufest | Bajo | Medio | Alto | 7: Bajo; 8: Medio; 9: Alto; 22: Code
Definición inicial | Initial Product Definition | Está disponible una definición de alcance del proyecto que identifica que funcionalidad es parte del sistema a construir y que parte no lo es. | 0.25 | 2.125 | 4 | 7: 0.6; 8: 1.1; 9: 1.6; 11: 1; 12: Hi; 22: 1.IPD
Definición aprobada | Approved Product Definition | Está disponible una visión de la solución y un product backlog aprobado por el cliente. | 0.5 | 1.25 | 2 | 7: 0.8; 8: 1.025; 9: 1.25; 11: 2; 12: Hi; 22: 2.APD
Requerimientos | Requirements Specification | Están descriptos cada uno de los items del product backlog. Hay un documento de caso de uso o user story para cada funcionalidad. | 0.67 | 1.085 | 1.5 | 7: 0.85; 8: 1; 9: 1.15; 11: 3; 12: Med; 22: 3.RSP
Diseño | Product Design Specification | Hay una arquitectura definida, hay un modelo de datos definido. | 0.8 | 1.025 | 1.25 | 7: 0.9; 8: 1; 9: 1.1; 11: 4; 12: Med; 22: 4.PDS
Diseño detallado | Detailed Design Specification | Hay un prototipo funcional/navegable de la solucion. Están detalladas las pantallas. | 0.95 | 1 | 1.05 | 7: 0.98; 8: 1; 9: 1.02; 11: 5; 12: Low; 22: 5.DDS
Producto disponible | Accepted Software | La aplicación está disponible para hacele una demo al usuario. | 1 | 1 | 1 | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 11: 6; 12: Low; 22: 6.ACS
Complejidad
Niveles de complejidad |  |  | 1.25 |  | 5
1
2
5
9
15
Criticidad
Niveles de criticidad | Code
Crítico | CRI | Critical
Necesario | MUH | Must have
Deseable | NTH | Nice to have
Criticidad
Hito al que corresponde una UE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Monty
Probabilidad verde >= | 70%
Probabilidad amarillo >= | 63%
Mecanismo
La estimación la hago suponiendo que tengo claro el requerimiento. No exagero si no lo entiendo bien, ni lo minimizo si la tengo re clara.
Despues defino el paso en el que tenemos el requerimiento
Simulo con Monty
Decido que riesgo quiero correr.

## X. Data
Datos de la estimación para exportar
No editar esta solapa
| Estimation | [5 empty] | EstimationUnit | [6 empty] | FunctionalAnalisis |  |  |  | Architecture |  |  |  | Programming |  |  |  | QualityAssurance |  |  |  | Deployment |  |  |  | Management |  |  |  | UserExperience
Export | Estimation.Name | Estimation.Account | Estimation.AccountUnit | Estimation.PracticeUnit | Estimation.Project | Estimation.Date | EstimationUnit.Code | EstimationUnit.Name | EstimationUnit.Description | EstimationUnit.Complexity | EstimationUnit.BohemLevel | EstimationUnit.Criticality | EstimationUnit.Milestone | FA.Complexity | FA.Effort | FA.BestCase | FA.WorstCase | AQ.Complexity | QA.Effort | AQ.BestCase | AQ.WorstCase | PR.Complexity | PR.Effort | PR.BestCase | PR.WorstCase | QA.Complexity | QA.Effort | QA.BestCase | QA.WorstCase | DP.Complexity | DP.Effort | DP.BestCase | DP.WorstCase | MA.Complexity | MA.Effort | MA.BestCase | MA.WorstCase | UX.Complexity | UX.Effort | UX.BestCase | UX.WorstCase
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE001 | Trulala | Descripción trulala 1 | 1 | 1.IPD | CRI | I | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE002 | Trulala 2 | Descripción trulala 2 | 1 | 1.IPD | CRI | I | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE003 | Trulala 3 | Descripción trulala 3 | 2 | 1.IPD | NTH | I | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE004 | Trulala 4 | Descripción trulala 4 | 2 | 1.IPD | CRI | II | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE005 | Trulala 5 | Descripción trulala 5 | 5 | 1.IPD | MUH | II | 5 | 14 | 3.5 | 56 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 43 | 10.75 | 172 | 5 | 25 | 6.25 | 100 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 5 | 1.25 | 20
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE006 | Trulala 6 | Descripción trulala 6 | 5 | 6.ACS | MUH | III | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 43 | 43 | 43 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE007 | Trulala 7 | Descripción trulala 7 | 9 | 6.ACS | MUH | III | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE008 | Trulala 8 | Descripción trulala 8 | 9 | 6.ACS | CRI | III | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE009 | Trulala 9 | Descripción trulala 9 | 15 | 6.ACS | CRI | IV | 15 | 48 | 48 | 48 | 15 | 43 | 43 | 43 | 15 | 120 | 120 | 120 | 15 | 72 | 72 | 72 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 46 | 46 | 46 | 15 | 13 | 13 | 13
TRUE | zenta-estimacion.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-10-10 09:01 | UE010 | Trulala 10 | Descripción trulala 10 | 9 | 6.ACS | CRI | IV | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Formulas:
Estimation.Date = IF([Export],NOW(),"")
Note on P4: Estimado de Complejidad de Análisis Funcional: Se definió en la hoja de Casos de Uso.
Note on Q4: Horas de Esfuerzo de Análisis Funcional: En base a la complejidad definida para el análisis funcional se busca en la tabla de estimaciones la cantidad de horas definidas en base a la complejidad para el análisis funcional.
Note on R4: Estimado de horas si la contingencia no se cumple: Estimación de horas restando el procentaje de contingencia.
Note on S4: Estimado de horas si la contingencia se cumple: Estimación de horas sumando el procentaje de contingencia

## X.DataStructure
Short Entity Name | Entity Name | Field Name | Detail
ES | Estimation | Name
ES | Estimation | Account
ES | Estimation | AccountUnit
ES | Estimation | PracticeUnit
ES | Estimation | ProjectDate
EU | EstimationUnit | Code
EU | EstimationUnit | Name
EU | EstimationUnit | Description
EU | EstimationUnit | Complexity
EU | EstimationUnit | BohemLevel
EU | EstimationUnit | Criticality
EU | EstimationUnit | Milestone
EV | EstimationValue | Discipline | FA: Functional Analisis; AQ: Arquitecture; PR: Programming; QA: Quality Assurance; DP: Deployment; MA: Management; UX: User Experience
EV | EstimationValue | Complexity
EV | EstimationValue | Effort
EV | EstimationValue | BestCase
EV | EstimationValue | WorstCase